**Приложение № 5 к Извещению**

*ПРОЕКТ КОНТРАКТА*

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_**

**на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в г. Благовещенске, Амурской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»**

г. Благовещенск «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

**Муниципальное учреждение «Городское управление капитального строительства»**, выступающее от имени муниципального округа города Благовещенска, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_\_ в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта Подрядчик принимает на себя обязательства на **выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального округа города Благовещенска**, а Муниципальный заказчик обязуется осуществить приемку выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

В состав работ по настоящему Контракту входит **выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в г. Благовещенске, Амурской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»** (далее – работы, объект), объем которых определен, сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильной дороги на основании дефектной ведомости (далее – сметный расчет по ремонту) (Приложение № 1 к Контракту).

1.2. Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ – с даты заключения контракта;

окончание выполнения работ – не позднее30.10.2026 года.

1.2.1. Срок исполнения Контракта (отдельных этапов исполнения Контракта) указывается в соответствии с ч.2 ст.51 Федерального закона о контрактной системе при заключении Контракта в электронном контракте, сформированном с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – единая информационная система). Согласно ч.1 ст.94 Федерального закона о контрактной системе указанный срок включает в себя срок выполнения работ, приемку и оплату выполненных работ (отдельных этапов исполнения Контракта).

1.2.2. Календарные сроки выполнения работ (отдельные этапы исполнения Контракта) определены в графике выполнения работ по ремонту (Приложение № 2 к Контракту), который подписывается одновременно с Контрактом и является его неотъемлемой частью.

Детализированные календарные сроки выполнения работ по объекту, их технологическая последовательность определяются календарным графиком производства работ (по форме согласно Приложению № 2.2 к Контракту), который разрабатывается Подрядчиком в проекте производства работ и согласовывается Муниципальным заказчиком.

Объем работ по Контракту должен быть исполнен в пределах лимитов бюджетных обязательств, доводимыми главным распорядителем бюджетных средств.

1.2.3. Отдельный этап исполнения Контракта – часть обязательства Подрядчика, в отношении которого Контрактом установлена обязанность Муниципального заказчика обеспечить приемку (с оформлением документа о приемке) и оплату выполненной работы.

При исполнении Контракта допускается изменение существенных условий Контракта по соглашению Сторон в случае, если изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного п.1.2.1 Контракта.

1.3. Место выполнения работ: Амурская область, г. Благовещенск

- ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации по ул. Октябрьской от ул. Театральной до ул. Кузнечной;

- ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации, ливневой канализации по ул. Октябрьской от ул. Кузнечной до ул. Трудовой;

- ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации, ливневой канализации по ул. Октябрьской от ул. Трудовой до ул. Шимановского;

- ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации, ливневой канализации по ул. Октябрьской от ул. Шимановского до ул. Островского;

- ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации, ливневой канализации по ул. Октябрьской от ул. Островского до ул. 50 лет Октября;

- ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации по ул. Октябрьской от ул. Б. Хмельницкого до ул. Калинина;

- ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации по ул. Октябрьской от ул. Шевченко до ул. Б. Хмельницкого;

- ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации по ул. Октябрьской от ул. Пионерской до ул. Шевченко;

- ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации по ул. Октябрьской от ул. 50 лет Октября до ул. Пионерской.

1.4. Подрядчик полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ по Контракту, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ.

1.5. Подрядчик изучил все материалы Контракта и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работы. Никакая иная работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по настоящему Контракту.

1.6. При исполнении Контракта Стороны руководствуются Перечнем документации, необходимой для выполнения работ, прилагаемым к Техническому заданию.

1.7. Идентификационный код закупки указывается в соответствии с ч.1 ст.23, ч.2 ст.51 Федерального закона о контрактной системе при заключении Контракта в электронном контракте, сформированном с использованием единой информационной системы.

1.8. Работы по настоящему Контракту являются работами по ремонту автомобильных дорог в соответствии с классификацией, утвержденной приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402.

**2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ И ИНЖЕНЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

2.1. Интересы Муниципального заказчика по управлению Контрактом представляет лицо, наделенное такими полномочиями в порядке, установленном п.5.1.1 Контракта. Уполномоченное лицо с момента назначения представляет интересы и действует от имени Муниципального заказчика на объекте, осуществляет контроль и принимает непосредственное участие в регулировании работ на объекте.

Интересы Муниципального заказчика при осуществлении строительного контроля выполнения работ по Контракту представляет лицо, привлеченное Муниципальным заказчиком по муниципальному контракту на оказание услуг строительного контроля (далее – Инженерная организация).

2.2. Интересы Подрядчика по Контракту в случае, если Подрядчиком является юридическое лицо, представляет руководитель Подрядчика на основании учредительных документов организации Подрядчика, документов, подтверждающих полномочия руководителя (протокол общего собрания учредителей, решение об избрании, приказ о назначении и др.). Руководитель организации Подрядчика может уполномочить иное лицо на представление интересов Подрядчика по Контракту при совершении отдельных действий путем издания приказа (если уполномоченное лицо состоит в трудовых отношениях с Подрядчиком), выдачи надлежащим образом оформленной доверенности.

В иных случаях Подрядчик (физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя) представляет интересы лично (на основании документов подтверждающих личность физического лица, статус индивидуального предпринимателя) или может уполномочить иное лицо на представление интересов Подрядчика по Контракту при совершении отдельных действий путем издания приказа (если уполномоченное лицо состоит в трудовых отношениях с Подрядчиком), выдачи надлежащим образом оформленной доверенности.

В случае издания приказа о назначении уполномоченных лиц, Подрядчик обязан предоставить такой приказ Муниципальному заказчику вместе с образцами подписей представителей, в случае выдачи доверенности, подписи представителей должны быть удостоверены в доверенности. Данные документы должны быть предоставлены Муниципальному заказчику не позднее 2 (двух) рабочих дней до совершения представителями Подрядчика действий, согласно доверенности или приказу.

2.3. Взаимодействие при исполнении Контракта осуществляется Сторонами только в письменном виде, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок – с использованием единой информационной системы. При этом, письменные указания Подрядчику могут даваться в Общем журнале работ, который постоянно находится на объекте.

2.4. Муниципальный заказчик в целях осуществления строительного контроля заключает контракт на услуги с Инженерной организацией, о чём письменно уведомляет Подрядчика с указанием персонального состава штата исполнителей на осуществление строительного контроля. Муниципальный заказчик имеет право в период действия настоящего Контракта вносить изменения и дополнения в состав штата, указанного в настоящем пункте. При этом Муниципальный заказчик направляет Подрядчику в 3-дневный срок с момента внесения изменений и дополнений информационное письмо.

2.5. Инженерная организация не вправе изменять условия Контракт

2.6. Инженерная организация во всех случаях, когда ей выполняются обязанности и осуществляются полномочия, предписанные Контрактом или вытекающие из него, действует от имени Муниципального заказчика.

2.7. Инженерная организация не имеет полномочий освобождать какую-либо из Сторон от выполнения каких-либо обязанностей, обязательств или ответственности, предписанных Контрактом.

2.8. Утверждение любого вопроса, проверка, сертификация, разрешение, осуществление контроля, инспектирование, выдача инструкций, уведомлений, предложений, просьб, или аналогичных действий со стороны Инженерной организации не освобождают Подрядчика от ответственности, которую он несет в соответствии с настоящим Контрактом.

2.9. Инженерная организация при назначении своих представителей-инженеров для работы по Контракту письменно уведомляют об этом Муниципального заказчика с указанием конкретных функций, поручаемых данному исполнителю. Каждый такой инженер, которому передаются соответствующие обязанности или делегируются полномочия, вправе отдавать указания Подрядчику только в рамках указанных обязанностей или полномочий.

2.10. Муниципальный заказчик, представители Муниципального заказчика, Инженерная организацияимеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.

2.11. При осуществлении строительного контроля ни Муниципальный заказчик, ни привлечённая им Инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

**3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

3.1. Цена работ (далее – цена Контракта) составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек** с учетом налога на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) процентов *(а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, цена Контракта НДС не облагается).\**

*\* настоящий пункт выбирается и включается в проект контракта в соответствии с ч.2 ст. 51 Федерального закона о контрактной системе при заключении контракта, за исключением случая заключения контракта с участником закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта.*

3.1. Размер платы, подлежащей внесению в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, за заключение контракта на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику (по тексту – цена Контракта) составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек**.***\**

*\* настоящий пункт выбирается и включается в проект в соответствии с ч.2 ст. 51 Федерального закона о контрактной системе при заключении контракта в случае заключения контракта с участником закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта.*

3.2. Источник финансирования Контракта: бюджет Амурской области, бюджет города Благовещенска код бюджетной классификации расходов Российской Федерации, по которому производятся расходы соответствующего бюджета: 002 0409 021И89Д11В 244 код цели ОБ-51, 002 0409 021И89Д11Г 244 код цели ОБ-51, 002 0409 021И89Д11Д 244 код цели ОБ-51.

Муниципальный заказчик осуществляет оплату работ на основании подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области» государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 796 и в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

Цена каждого отдельного этапа исполнения Контракта указана в графике выполнения работ по ремонту (Приложение № 2 к Контракту). Цена каждого отдельного этапа исполнения Контракта устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается Контракт.

Сумма, подлежащая уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Муниципальным заказчиком.

Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту.

3.3. Основанием для оплаты работ являются оформленные в установленном порядке документы о приемке, которые подписываются Муниципальным заказчиком и Подрядчиком или его представителем, уполномоченным на то надлежащим образом оформленной доверенностью.

В случае создания Муниципальным заказчиком приемочной комиссии документ о приемке подписывается всеми членами приемочной комиссии и Муниципальным заказчиком.

3.4. Муниципальный заказчик осуществляет оплату работ (в том числе авансирование)по настоящему Контракту по каждому отдельному этапу исполнения Контракта в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимыми главным распорядителем бюджетных средств на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, в размере установленном настоящим Контрактом, графиком оплаты выполненных по Контракту работ (Приложение № 2.1 к Контракту) с учетом графика выполнения работ по ремонту (Приложение № 2 к Контракту).

3.5. Оплата выполненных работ производится Муниципальным заказчиком в безналичной форме в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Муниципальным заказчиком документа о приемке.

Расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляется Муниципальным заказчиком через отдельный счет, открытый Подрядчиком в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта.

3.6. Оплата выполненных работ в случае выплаты аванса в порядке, предусмотренном п.3.7, п. 3.8 настоящего Контракта, производится Муниципальным заказчиком после подписания Сторонами документа о приемке по соответствующему этапу исполнения Контракта в размере, указанном в документе о приемке, уменьшенном на размер выплаченного по соответствующему этапу аванса.

В случае, если после выплаты аванса доведенных Муниципальному заказчику лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год будет недостаточно для оплаты предъявленных выполненных работ, стоимость выполненных и принятых работ подлежит зачету в счет выданного аванса до 100 процентов.

3.7. Муниципальный заказчик производит авансирование выполнения работ по Контракту в размере **20 (двадцать) процентов** от размера цены соответствующего отдельного этапа исполнения Контракта. Допускается выплата аванса, предусмотренного для соответствующего отдельного этапа исполнения Контракта, по частям.

Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с Подрядчиком, предложившим цену Контракта на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, не допускается.

Зачет аванса производится Муниципальным заказчиком при приемке выполненных работ вплоть до полного его погашения.

3.8. Порядок выплаты аванса.

3.8.1. Авансовые платежи выплачиваются по отдельным этапам исполнения Контракта, указанным в графике выполнения работ по ремонту.

Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику по каждому этапу исполнения Контракта заявку на получение (выплату) аванса для выполнения работ, с указанием назначения аванса: виды работ, для выполнения которых необходимо понести расходы на приобретение материалов, оборудования и т.п. (далее – расходы), количество (объем) и цены единицы каждого вида планируемых расходов. Выдача аванса Подрядчику осуществляется после предоставления им перечня материалов и оборудования, на которое будет направлен аванс и принятия решения о выплате аванса, предусмотренного п. 3.8.2 Контракта.

3.8.2. Заявка, на получение (выплату) аванса, указанная в п. 3.8.1 настоящего Контракта, рассматривается Муниципальным заказчиком не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления заявки на аванс, и в этот же срок принимается решение о выплате или об отказе в выплате аванса.

3.8.3. При рассмотрении заявки на выдачу аванса Муниципальный заказчик вправе запросить у Подрядчика информацию и документы, подтверждающие намерения использования аванса, документы о финансово-хозяйственной деятельности (письменные пояснения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, в том числе информацию об имеющихся задолженностях по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, фонды, арестах расчетных счетов, вступивших в законную силу решений судов о взыскании с Подрядчика денежных средств), а также пояснения по вопросам, касающимся органов управления Подрядчика (информация об уполномоченных лицах, собраниях акционеров).

3.8.4. Муниципальный заказчик по результатам рассмотрения заявки Подрядчика на выплату аванса принимает мотивированное решение о выплате или об отказе в выплате аванса, которое оформляется письменным мотивированным положительным или отрицательным решением соответственно.

3.8.5. Основаниями для отказа в выплате аванса являются:

- непредставление (представление не в полном объеме) Подрядчиком информации и (или) документов, подтверждающих намерения использования аванса;

- наличие на дату принятия решения в предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о Подрядчике, в том числе информации о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Подрядчика - юридического лица;

- наличие на дату принятия решения существенных нарушений Подрядчиком условий, предусмотренных п.17.2 настоящего Контракта;

- наличие на дату принятия решения принятого Муниципальным заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта;

- неисполнение либо ненадлежащие исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.п. 6.1.37, 14.3, 14.3.1 Контракта.

3.8.6. При условии положительного решения на выдачу аванса, Муниципальный заказчик не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия положительного решения на выплату аванса, осуществляет авансирование Подрядчику.

3.9. Подрядчик обязан использовать аванс только для выполнения работ по настоящему Контракту и освоить (отработать) сумму аванса до окончания сроков выполнения работ, установленных п.1.2 настоящего Контракта. Подтверждением факта освоения Подрядчиком аванса является подписание Сторонами документа(ов) о приемке на соответствующую сумму.

Подрядчик обязан возвратить Муниципальному заказчику сумму неиспользованного (неотработанного) аванса в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения работ в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты расторжения Контракта и/или с даты получения соответствующего письменного требования Муниципального заказчика.

3.9.1. Муниципальный заказчик вправе в любое время потребовать от Подрядчика предоставления документов, подтверждающих использование авансовых средств, а именно:

- отчет об использовании авансовых платежей;

- надлежащим образом заверенные копии договоров, заключенных Подрядчиком с поставщиками на поставку оборудования, материалов, изделий, а также копии договоров, заключенных между Подрядчиком и иными подрядными организациями на выполнение соответствующих работ;

- счета на оплату оборудования, материалов, выставленные Подрядчику;

- платежные поручения на оплату оборудования и материалов;

- товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение оборудования и материалов;

- фотографии, подтверждающие прибытие и размещение строительных материалов и оборудования на строительной площадке.

На усмотрение Муниципального заказчика могут быть истребованы иные документы, подтверждающие использование авансового платежа.

В случае выявления нецелевого использования авансовых средств, а равно предоставления недостоверной информации о таком использовании или ненадлежащего исполнения обязанности Подрядчиком по предоставлению запрашиваемых документов о его использовании, размер зачета выплаченного аванса устанавливается в размере 100% от стоимости работ, подлежащих оплате.

3.10. Отсутствие авансирования по настоящему Контракту не является основанием для невыполнения Подрядчиком обязательства по Контракту.

3.11. В случае если Сторонами принято решение о сокращении сроков исполнения Контракта в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, цена Контракта не изменяется.

3.12. В случае выявления факта выполнения работ не в полном объеме, с нарушением требований к качеству и (или) завышения стоимости работ, в том числе по результатам проверок, проведенных министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области и (или) уполномоченными контрольными органами, Подрядчик осуществляет возврат Муниципальному заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования Муниципального заказчика.

3.13. В случае заключения Контракта с участником закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, оплата по Контракту со стороны Муниципального заказчика не производится. Пункты 3.2 – 3.12, 5.1.5.1, 5.1.10, 5.1.11, 6.2.1 Контракта не применяются. \*

*\* настоящий пункт включается в проект контракта в соответствии с ч.2 ст. 51 Федерального закона о контрактной системе при заключении контракта в случае его заключения с участником закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта.*

**4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

4.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта, Подрядчик представляет Муниципальному заказчику на согласование проект производства работ (далее – ППР), разработанный в соответствии с МДС 12-81.2007, сметного расчета по ремонту (Приложение № 1 к Контракту), графика выполнения работ по ремонту (Приложение № 2 к Контракту), технического задания (Приложение № 3 к Контракту).

ППР должен содержать следующие документы:

- календарный график производства работ по форме согласно Приложению № 2.2 к Контракту;

- график поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов   
(с указанием организации поставщика, карьера, месторождения);

- график потребности в рабочих кадрах;

- график потребности в основных строительных машинах;

- технологические карты, определяющие состав операций, требования к качеству, трудоемкость, ресурсы и мероприятия по безопасности на технологические процессы по видам работ, согласно сметному расчету по ремонту (Приложение № 1 к Контракту);

- технологическую карту на геодезические разбивочные работы при ремонте автомобильных дорог;

- схемы организации движения и ограждению мест выполнения работ;

- мероприятия по охране труда и безопасности;

- карты (схемы) на контроль качества работ;

- технологический регламент на приготовление асфальтобетонной смеси с указанием исходных материалов, порядка технологических операций при производстве асфальтобетонной смеси, состава применяемого оборудования и метрологического обеспечения, а также порядка приемки и контроля качества асфальтобетонной смеси;

- перечень исполнительной производственно-технической документации, составляемой в процессе выполнения работ;

- перечень автотранспортных средств и специализированной техники, оборудованных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, с указанием моделей и серийных номеров данного оборудования;

- пояснительную записку

Рабочие чертежи в составе ППР и исполнительной документации оформляются в соответствии с ГОСТ 21.701-2013.

4.2. Муниципальный заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения ППР рассматривает и согласовывает ППР или направляет мотивированный отказ в его согласовании.

Мотивированный отказ от согласования ППР должен содержать:

- выявленные недостатки;

- основания несоответствия представленного ППР Контракту, действующему законодательству, документации, необходимой для выполнения работ (указанной в Техническом задании);

- перечень необходимых доработок и исправлений;

- срок устранения недостатков.

4.3. После устранения недостатков ППР согласовывается Муниципальным заказчиком в порядке, установленном п. 4.2 настоящего Контракта. При этом повторный мотивированный отказ Муниципального заказчика от согласования ППР является основанием для расторжения Контракта в соответствии с разделом 17 настоящего Контракта.

4.4. Мотивированный отказ Муниципального заказчика от согласования ППР не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения работ.

4.5. Для внесения изменений в ППР по инициативе Подрядчика необходимо соответствующее письменное мотивированное заявление Подрядчика, направляемое в адрес Муниципального заказчика. Муниципальный заказчик принимает решение о необходимости внесения таких изменений, устанавливает сроки, состав, объем, и степень детализации технической документации или принимает решение об отказе в таких изменениях.

4.6. При рассмотрении и согласовании ППР, необходимого для выполнения работ, Муниципальный заказчик вправе потребовать от Подрядчика его согласования с организациями – владельцами наземных и подземных коммуникаций, расположенных в месте выполнения работ.

4.7. Начальный и конечный сроки выполнения работ, указанные в п. 1.2 Контракта, а также сроки выполнения работ, определенные графиком выполнения работ по ремонту (Приложение № 2 к Контракту), календарным графиком производства работ, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения указанных сроков Подрядчиком.

4.8. Отсутствие ППР на момент выполнения работ не снимает с Подрядчика обязанностей по выполнению работ в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

**5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА**

***5.1. Муниципальный заказчик обязан:***

5.1.1.В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой заключения Контракта, назначить полномочное лицо, представляющее интересы Муниципального заказчика по настоящему Контракту. Указанное лицо от имени и в интересах Муниципального заказчика вправе давать обязательные для исполнения указания, предписания и иные распоряжения, неисполнение которых является неисполнением принятых обязательств по Контракту.

5.1.2. Для выполнения работ по Контракту в течение 3 рабочих дней со дня заключения Контракта передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, сметный расчет по ремонту, иные документы и имущество, необходимые для выполнения работ по Контракту, или обеспечить их передачу (при наличии в сметном расчете по ремонту и (или) в Техническом задании обязательств Муниципального заказчика по передаче имущества), а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения работ по Контракту.

5.1.3. Своевременно информировать Подрядчика о планируемых изменениях режима эксплуатации участка автомобильной дороги, нормативной документации, условий финансирования и правил приемки работ, о поступающих от пользователей дороги замечаниях, претензиях, жалобах, исках, возникновению которых послужила деятельность Подрядчика.

5.1.4. Осуществлять постоянный контроль за исполнением Подрядчиком настоящего Контракта, включая организацию и проведение контроля качества работ и материалов.

5.1.5. При надлежащем выполнении Подрядчиком условий настоящего Контракта, принять работы соответствующего качества.

5.1.5.1. Оплачивать результаты фактически выполненных по Контракту и принятых работ в размерах, установленных Контрактом, графиком оплаты выполненных по Контракту работ  
с учетом графика выполнения работ (отдельных этапов исполнения Контракта), который является неотъемлемой частью Контракта, в срок, установленный п. 3.5 Контракта.

5.1.6. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, в том числе сметному расчету по ремонту.

В случаях, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик проводит экспертизу результатов работ самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=75FA16ACF453C7BAF01887B0C45F3999128A9DB6EAC575BA1C0AE38D5A5F79073C8D1BBEFDE8BA183CE1A28CE9Z7eEH) о контрактной системе.

5.1.7. Осуществлять приемку выполненных работ (отдельного этапа исполнения Контракта) надлежащего качества с подписанием документа о приемке.

5.1.8. Применять к Подрядчику меры ответственности, предусмотренные законодательством и настоящим Контрактом, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств.

5.1.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных ч.15 ст.95 Федерального закона о контрактной системе.

5.1.10. Изменять цену Контракта в случаях, если такая возможность предусмотрена Федеральным законом о контрактной системе.

5.1.11. Производить оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком работ на отдельный счет, открытый Подрядчиком в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта, сведения о котором своевременно предоставляются Подрядчиком.

5.1.12. За свой счет устранять выявленные в течение гарантийного срока дефекты и недостатки материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных Муниципальным заказчиком на объект в соответствии с условиями Контракта.

5.1.13. Нести ответственность:

а) за соответствие нормам законодательства Российской Федерации сметного расчета по ремонту, наличие в сметном расчете по ремонту ошибок, препятствующих исполнению Подрядчиком существенных условий Контракта, в случае если разработка сметного расчета по ремонту осуществлялась Муниципальным заказчиком;

б) за качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых Муниципальным заказчиком на объект в соответствии с условиями Контракта;

в) за несвоевременную передачу строительной площадки, сметного расчета по ремонту, иных документов и имущества, необходимых для выполнения работ по Контракту.

5.1.14. Исполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

***5.2. Муниципальный заказчик вправе:***

5.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, запрашивать у Подрядчика любую информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.2. Иметь беспрепятственный доступ ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ и производить соответствующие записи в Общем журнале работ.

5.2.3. Требовать от Подрядчика полного выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.2.4. Выдавать Подрядчику обязательные для исполнения требования, предписания или распоряжения (при совершении действий в связи с нарушением Подрядчиком условий Контракта – с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений, п. 18.8 Контракта), в том числе:

- о безвозмездном устранении в установленный Муниципальным заказчиком срок недостатков и исправлении работ, выполненных с нарушением требований нормативных документов и Контракта;

- при обнаружении отступлений от действующих нормативных документов;

- при нарушении технологии и сроков выполнения работ;

- при применении некачественных материалов;

- о приостановке или запрещении работ при нарушении технологии работ, применении некачественных материалов, невыполнении распоряжений и предписаний Муниципального заказчика, а также при неблагоприятных погодных условиях и по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения работ;

- об устранении выявленных отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, иных недостатков, дефектов в работах, произведенных и/или производимых Подрядчиком по Контракту, в том числе в течение гарантийного срока (по форме Приложения № 7 к Контракту);

- иные обязательные для исполнения Подрядчиком требования и предписания, выданные в письменном виде в целях реализации Контракта.

5.2.5. Муниципальный заказчик вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ (по форме Приложения № 8 к Контракту) до установленного Муниципальным заказчиком срока (при совершении действий в связи с нарушением Подрядчиком условий Контракта – с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений, п. 18.8 Контракта), в случае если:

а) при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, техники безопасности, безопасности дорожного движения в соответствии с Перечнем нормативных документов при выполнении работ;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности объекта из-за нарушения Подрядчиком технологии производства или применения некачественных материалов в соответствии с Перечнем нормативных документов при выполнении работ.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом приостановление работ не может служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

5.2.6. Обязательные для исполнения Подрядчиком предписания и распоряжения Муниципальный заказчик может выдавать путем внесения соответствующих записей в Общий журнал работ по объекту.

По итогам исполнения предписаний составляется акт проверки исполнения предписания (по форме Приложения № 9 к Контракту).

5.2.7. Требовать расторжения настоящего Контракта в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и разделом 17 Контракта.

5.2.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.2.9. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом Подрядчика в порядке, установленном Контрактом.

5.2.10. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

О назначении срока для устранения недостатков Муниципальный заказчик обязан уведомить Подрядчика в течение 3 дней со дня его назначения в порядке, установленном Контрактом.

5.2.11. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ по Контракту в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийных сроков.

5.2.12. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ по ремонту и (или) участвующих в приемке работ по ремонту.

5.2.13. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения работ по ремонту, Муниципальный заказчик вправе при условии наличия лимитов бюджетных обязательств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды принять выполненные Подрядчиком работы в установленном Контрактом порядке и оплатить их в соответствии с условиями Контракта и графиком оплаты выполненных по Контракту работ. Цена контракта, отдельных этапов его исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении Подрядчиком работ по Контракту, их приемке и оплате Муниципальным заказчиком изменению не подлежит.

5.2.14. Ссылаться на недостатки работ (также выявленные после окончания выполнения работ по Контракту), в том числе в части объема, качества и стоимости работ, по результатам проверок, проведенных министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области и (или) уполномоченным контрольным органом. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области вправе проводить проверки объемов и качества работ, в том числе с привлечением Муниципального заказчика и (или) экспертных организаций (экспертов), с правом доступа на соответствующие объекты, а также правом осуществления контроля за приемкой работ во взаимодействии с Муниципальным заказчиком.

5.2.15. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

**6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА**

***6.1. Подрядчик обязан:***

6.1.1. Принять на себя обязательства выполнить работы на объекте в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом графика выполнения работ по ремонту (Приложение № 2 к Контракту), который является неотъемлемой частью Контракта, календарного графика производства работ, и сдать результат работ Муниципальному заказчику.

6.1.2. Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии со сметным расчетом по ремонту (Приложение № 1 к Контракту), техническим заданием (Приложение № 3 к Контракту), регламентом отбора проб (образцов) материалов (Приложение № 13 к Контракту), которые являются неотъемлемой частью Контракта.

6.1.2.1. Обеспечить представителям Муниципального заказчика возможность осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых Подрядчиком.

6.1.3. Выполнять работы по Контракту в полном соответствии с ППР, Техническим заданием (Приложение № 3 к Контракту).

6.1.4. Обеспечить качество выполнения всех работ и используемых при выполнении работ материалов в соответствии с ППР, перечнем нормативных документов, условиями Контракта и приложений к нему.

6.1.5. Соблюдать на объекте все необходимые требования техники безопасности, противопожарной безопасности, нормы охраны окружающей среды, охраны труда и санитарии, правила безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми актами в течение всего срока действия Контракта.

6.1.6. Обеспечить за свой счет содержание и сохранность объекта, материалов, техники, оборудования и другого имущества, необходимых для исполнения Контракта, с момента начала выполнения работ до их окончания. В случае если в указанный срок объекту или его части будет причинен ущерб или обнаружены повреждения (дефекты), Подрядчик обязан безвозмездно, за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

6.1.7. Вести с момента начала работ на объекте и до их завершения оформленную и заверенную в установленном порядке производственно-техническую документацию, отображающую весь процесс выполнения работ, составленную на русском языке по типовой форме, согласно действующим нормам и правилам. Подрядчик, в соответствии с Перечнем нормативных документов при выполнении работ, осуществляет своими силами производственный контроль качества выполняемых им работ. Вести с момента начала работ на объекте и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке Общий журнал работ.

Обеспечивать в соответствии с действующими нормативными актами своевременное ведение и хранение исполнительной производственно-технической документации по объекту на месте выполнения работ, а также предоставлять Муниципальному заказчику, Инженерной организации, осуществляющей строительный контроль, для контроля и проверки всю текущую исполнительную документацию, в т.ч. все необходимые чертежи, сертификаты и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязательств.

Предъявлять Инженерной организации, осуществляющей строительный контроль, законченные технологические операции предшествующего технологического этапа и получать разрешение на выполнение последующих работ. Подрядчику категорически запрещается выполнение технологических операций последующего этапа без соответствующего разрешения, выданного Инженерной организацией по строительному контролю.

6.1.8. До начала выполнения работ предоставить Муниципальному заказчику на утверждение схему организации дорожного движения и ограждения места выполнения дорожных работ, согласованную в УГИБДД УМВД России по Амурской области.

Подрядчик должен обеспечить установку знаков в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест выполнения дорожных работ. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ.

Подрядчик обязан обеспечить сохранность установленных знаков и ограждения мест выполнения работ с момента начала выполнения работ до их окончания. Подрядчик несет ответственность за безопасность движения автотранспорта в месте выполнения работ.

Подрядчик обязан изготовить и установить в начале и конце участка выполнения работ информационный щит в соответствии с ГОСТ Р 58350-2019.

6.1.9. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с Перечнем нормативных документов при выполнении работ.

6.1.10. При выполнении работ использовать квалифицированный персонал, оборудование, материалы и механизмы, надлежащего качества и состояния и в объеме, необходимом для исполнения обязательств по Контракту, соответствующие действующим нормам, требованиям технических регламентов.

По требованию Муниципального заказчика заменять неквалифицированный персонал, а также материалы, оборудование и механизмы, не отвечающие качественным характеристикам для целей настоящего Контракта.

6.1.11. Организовать и обеспечить безопасные условия труда, мероприятия по охране окружающей среды, безопасности лиц, работающих на объекте. При выполнении работ обеспечить нахождение своих работников в специальной одежде определенного образца («сигнальной» одежде, способствующей безопасности дорожных рабочих, как в светлое, так и в темное время суток).

6.1.12. Обеспечить представителю Муниципального заказчика рабочее место, оборудованное местной и междугородной телефонной связью, а также по требованию Муниципального заказчика предоставить автотранспорт для приемки выполненных работ.

6.1.13. Обеспечить лабораторный контроль качества работ и применяемых материалов.

6.1.14. Самостоятельно за свой счет в соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ и Законом РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» оформить все необходимые правоустанавливающие документы на разработку карьеров строительных материалов (при необходимости) и предоставить их Муниципальному заказчику.

6.1.15. В течение 10 дней с даты заключения Контракта за свой счет оснастить аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и подключить к Региональной навигационно-информационной системе Амурской области транспортные средства, осуществляющие работы на объекте (постановление Правительства Амурской области от 18.06.2014 № 371).

В составе ППР Подрядчик представляет перечень автотранспортных средств и специализированной техники, оборудованных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, с указанием моделей и серийных номеров данного оборудования, используемого при выполнении работ.

В случае привлечения к выполнению работ на объекте автотранспортных средств и специализированной техники, не включенных в представленный перечень, Подрядчик непосредственно до выполнения таких работ обязан уведомить Муниципального заказчика в письменном виде с указанием причин их привлечения на объект.

6.1.16. Соблюдать правила дорожного движения транспорта и перевозки грузов на всех дорогах общего пользования. Осуществлять движение по автомобильным дорогам общего пользования тяжеловесных транспортных средств и (или) крупногабаритных транспортных средств, а также транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, в соответствии с действующим законодательством.

В случае необходимости или по соответствующему требованию Муниципального заказчика согласовывать с заинтересованными органами местного самоуправления, органами государственной власти и владельцами автомобильных дорог транспортную схему перевозки грузов.

В случае причинения вреда автомобильным дорогам при транспортировке Подрядчиком грузов тяжеловесными транспортными средствами, Подрядчик обязан возместить вред в размере и порядке, установленном действующим законодательством.

6.1.17. По требованию Муниципального заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с исполнением Контракта.

6.1.18. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств – в срок, установленный в письменном запросе Муниципального заказчика, а о сложностях, возникающих при исполнении Контракта – немедленно.

За непредоставление, несвоевременное предоставление Муниципальному заказчику информации о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик несет ответственность в соответствии с п.9.3 настоящего Контракта

6.1.19. Информировать Муниципального заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

6.1.20. Представлять Муниципальному заказчику всю необходимую информацию об объекте, в том числе на электронных носителях, в соответствии с условиями Контракта.

6.1.21. Выполнять выданные Муниципальным заказчиком, его уполномоченными представителями и Инженерной организациейтребования, предписания и распоряжения, отчитываться за их выполнение и нести ответственность за их неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Контракта.

6.1.22. Нести ответственность перед Муниципальным заказчиком за допущенные отступления от сметного расчета по ремонту.

6.1.23. По письменному требованию Муниципального заказчика явиться на объект в срок, указанный в этом письменном требовании.

6.1.24. Немедленно известить Муниципального заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполняемой работы.

6.1.25. Подрядчик, не предупредивший Муниципального заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 6.1.24 Контракта, не вправе при предъявлении к нему или им к Муниципальному заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

6.1.26. Исполнять требования Муниципального заказчика, в том числе изложенные в предписании, и в установленные Муниципальным заказчиком сроки, безвозмездно устранять за свой счет все недостатки и дефекты в выполненных работах, выявленные в течение срока действия Контракта, до приемки объекта в эксплуатацию.

6.1.27. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах гарантийных сроков на конструктивные элементы объекта, предусмотренных п.8.2 Контракта (далее – гарантийные сроки), недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Муниципальному заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Сроки устранения дефектов устанавливаются Муниципальным заказчиком исходя из выявленного дефекта и нормативных сроков их устранения.

6.1.28. В течение гарантийного срока, но не свыше гарантийного срока, установленного изготовителем продукции, нести ответственность за поставленные и установленные материалы и оборудование. В случае возникновения дефектов объекта, за исключением дефектов, возникших в связи с нарушением правил его эксплуатации, безвозмездно устранять их своими силами и в счет цены Контракта в течение срока, согласованного Муниципальным заказчиком.

6.1.29. В случае возникновения у Муниципального заказчика, а также третьих лиц убытков, издержек и расходов, прочих требований, возникших вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту (в том числе гарантийных обязательств), а также по причине произошедших на Объекте в период выполнения работ дорожно-транспортных происшествий, подрядчик несет имущественную ответственность перед Муниципальным заказчиком, третьими лицами и за свой счет возмещает убытки, издержки и расходы, прочие требования в полном объеме

6.1.30. Предоставить Муниципальному заказчику уведомление (извещение) о готовности к сдаче работ в порядке, установленном п.7.2.1 Контракта.

6.1.31. Предоставить обеспечение гарантийных обязательств в порядке и сроки, предусмотренные разделом 15 настоящего Контракта.

6.1.32. Устранять нарушения, выявленные в соответствии с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2021 № 1043 «О федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве», органом федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в указанный таким органом срок.

6.1.33. Выполнить до завершения ремонта объекта предусмотренные сметным расчетом по ремонту и условиями Контракта пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в порядке и срок, установленные сторонами Контракта.

6.1.34. Не позднее 10 рабочих дней со дня окончания ремонта объекта освободить часть полосы отвода, занятую строительной площадкой, от строительных материалов, временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления – от строительного мусора и иных отходов и направить Муниципальному заказчику проект акта о соответствии состояния указанной части полосы отвода, занятой строительной площадкой, условиям Контракта.

6.1.35. По окончанию выполнения работ и приемке объекта предоставить исполнительную документацию.

6.1.36. В случае, если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме **25 процентов цены Контракта.**

6.1.36.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Муниципальному заказчику следующие документы:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.

6.1.36.2. В течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем, в случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения настоящего Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Муниципальному заказчику документы, указанные в [пункте 6.1.36.1](#Par1) настоящего Контракта.

6.1.36.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Муниципальному заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренных Контрактом, заключенным с Муниципальным заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Муниципальному заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

6.1.36.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

6.1.36.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение требования о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе:

а) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте;

б) за представление с нарушением установленных сроков, указанных в пунктах 6.1.36.1, 6.1.36.2 и 6.1.36.3 настоящего Контракта документов либо за недостоверность сведений, содержащихся в указанных представленных документах.

6.1.37. Заключить в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта договор о банковском сопровождении такого Контракта, заключающегося в проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения Контракта, с банком, соответствующим требованиям раздела II Правил осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов» (далее – постановление Правительства РФ от 20.09.2014 № 963) «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов».

Договор о банковском сопровождении должен содержать информацию, установленную Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.09.2014 № 963.

6.1.37.1. Сообщить Муниципальному заказчику в течение 2 рабочих дней с момента заключения договора о банковском сопровождении сведения о номере отдельного счета, открытого в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта, а также реквизитах банка.

6.1.37.2. Предоставить Муниципальному заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения договора о банковском сопровождении копию такого договора.

6.1.37.3. Осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта.

6.1.37.4. Определять в договорах, заключаемых с субподрядчиками, соисполнителями условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операций, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение Контракта.

6.1.37.5. Предоставлять Муниципальному заказчику и банку, осуществляющему банковское сопровождение Контракта, сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по сопровождаемому контракту субподрядчиках, соисполнителях (полное наименование субподрядчика, соисполнителя, местонахождение субподрядчика, соисполнителя (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет).

6.1.38. Предоставлять в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем, информацию Муниципальному заказчику обо всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта, по форме согласно Приложению № 15 к Контракту.

В случае непредоставления в течение десяти рабочих дней информации Муниципальному заказчику обо всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта, уплачивать пени согласно п.9.3.7 Контракта.

6.1.39. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.

6.1.40. Оформить ордер на производство земляных работ в порядке, предусмотренном постановлением администрации города Благовещенска от 05.02.2014 № 589 «Об утверждении Положения по производству земляных работ на территории муниципального образования город Благовещенск».

6.1.41. При работе со строительными отходами руководствоваться Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

При сдаче результата работ по ремонту предоставлять, в том числе:

- документ, подтверждающий маршрут вывоза строительного мусора и отходов, с указанием наименования полигона до которого осуществляется их транспортировка;

- акт приёма-передачи строительного мусора и отходов (содержащий информацию о дате приемки, массе вывезенных отходов, стоимости услуги (руб.), а также ссылку на документ подтверждающий маршрут вывоза строительного мусора и отходов.

***6.2. Подрядчик вправе:***

6.2.1. Требовать оплаты выполненных по настоящему Контракту работ в случае полного и надлежащего исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

6.2.2. Получить у Муниципального заказчика имеющиеся данные, необходимые для надлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту.

6.2.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в соответствии с разделом 17 настоящего Контракта, если в Контракте предусмотрено право Муниципального заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.2.4. Привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

6.2.5. В целях осуществления фото- и видеофиксации объекта использовать беспилотное гражданское воздушное судно массой до 30 килограммов, использование которого признается выполняемым в интересах органов местного самоуправления муниципальных образований Амурской области, и подведомственных им предприятий, учреждений и организаций (пп.1 п.1 Постановления Губернатора Амурской области от 21.12.2023 № 269 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756»), при условии соблюдения иных требований, установленных действующим законодательством РФ.

6.2.6. Осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным Подрядчиком.

6.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

6.3. Несоблюдение Подрядчиком требований настоящего раздела Контракта расценивается как неисполнение принятых обязательств и влечет ответственность Подрядчика, предусмотренную п. 9.3 настоящего Контракта.

**7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ**

Приемка выполненных работ производится в соответствии с Техническим [регламентом](consultantplus://offline/ref=75FA16ACF453C7BAF01887B0C45F399910809EB7EBC975BA1C0AE38D5A5F79072E8D43B2FCE8A41A32F4F4DDAC22ACF866A685B63E1F9E81Z1eFH) Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827.

Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документа о приемке работ, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Сторон Контракта в соответствии с положениями Федерального закона «Об электронной подписи», подтверждающего выполнение комплексов (видов) работ (этапов работ) в соответствии со сметным расчетом по ремонту, условиями Контракта.

7.1. Приемка отдельных этапов исполнения Контракта.

7.1.1. В целях приемки выполненных работ Подрядчик не позднее сроков выполнения работ, установленных графиком выполнения работ по ремонту (Приложение № 2 к Контракту) для подтверждения объемов и качества выполненных работ, предусмотренных сметным расчетом по ремонту (Приложение № 1 к Контракту), формирует с использованием единой информационной системы документ о приемке работ, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе. Также в единой информационной системе Подрядчик размещает исполнительную документацию.

Документ о приемке работ должен содержать информацию, предусмотренную п.1 ч.13 ст.94 Федерального закона о контрактной системе.

К документу о приемке прилагается счет/счет-фактура, гарантийный паспорт по форме Приложения № 5 к Контракту (при выполнении работ по конструктивным элементам, указанным в п.8.2 Контракта), а также могут прилагаться иные документы, которые считаются его неотъемлемой частью.

К документу о приемке последнего этапа исполнения Контракта прилагается обеспечение гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном разделом 15 настоящего Контракта.

Документ о приемке формируется с использованием единой информационной системы по форме согласно Приложению № 10, или № 11, или № 12 к Контракту.

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная абзацем вторым настоящего пункта информация, содержащаяся в документе о приемке.

Датой поступления Муниципальному заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Муниципальный заказчик.

7.1.2. Муниципальный заказчик (приёмочная комиссия) осуществляет приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ (отдельного этапа исполнения Контракта) на соответствие их объема, качества и иных характеристик выполненных работ требованиям, установленным в Контракте.

7.1.3. Для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, в том числе сметному расчету по ремонту, который является неотъемлемой частью Контракта, Муниципальный заказчик проводит экспертизу результатов выполненных работ, в порядке, предусмотренном ст. 94 Федерального закона о контрактной системе.

Экспертиза результатов выполненных работ проводится Муниципальным заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе. При принятии решения о приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения Контракта или об отказе в приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения Контракта Муниципальный заказчик, приемочная комиссия (в случае ее создания) должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

7.1.4. Для приемки выполненных работ (отдельного этапа исполнения Контракта) Муниципальный заказчик может создавать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из пяти человек. О создании такой комиссии Подрядчик уведомляется Муниципальным заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее создания.

7.1.5. Приемка результатов выполненных работ (отдельного этапа исполнения Контракта) по Контракту может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний и измерений, оценки качества выполненных работ (экспертизы).

7.1.6. Муниципальный заказчик вправе отказаться от приемки результата работ (отдельного этапа исполнения Контракта) в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Муниципальным заказчиком.

При принятии решения об отказе в приемке результатов выполненных работ Муниципальный заказчик формирует с использованием единой информационной системы мотивированный отказ и подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Муниципального заказчика.

При формировании документа о приемке работ или мотивированного отказа от приемки работ с использованием единой информационной системы, их размещении в единой информационной системе, обмене ими между Подрядчиком и Муниципальным заказчиком с использованием единой информационной системы используются единые форматы электронных документов и открытые форматы для обмена данными, которые размещаются на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Федеральным казначейством.

7.1.7. Приемка выполненных работ (отдельного этапа исполнения Контракта), включая проведение предварительных испытаний (экспертизы) и оформление результатов приемки, осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п.3 ч.13 ст.94 Федерального закона о контрактной системе.

7.1.8. По итогам приемки: не позднее срока, указанного в п. 7.1.7 Контракта:

7.1.8.1. В случае если приёмочная комиссия не создана Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Муниципального заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Муниципального заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

7.1.8.2. В случае создания приемочной комиссии:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Муниципального заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с [подпунктом «а](#Par0)» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Муниципальный заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Муниципального заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с [подпунктом «а](#Par0)» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Муниципальный заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

7.1.9. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с [пп. «а](consultantplus://offline/ref=0565E2AE66B65E7C86324468E5C24CA628E8838588E3F6272735752754396891D8586F8568882F09481140B4F6F9C1318EE5A6F5AD5Cw3XCH)» и [«б» п.7.1.8.1](consultantplus://offline/ref=0565E2AE66B65E7C86324468E5C24CA628E8838588E3F6272735752754396891D8586F8568882C09481140B4F6F9C1318EE5A6F5AD5Cw3XCH) или [пп.«б» п.7.1.8.2](consultantplus://offline/ref=0565E2AE66B65E7C86324468E5C24CA628E8838588E3F6272735752754396891D8586F8568882309481140B4F6F9C1318EE5A6F5AD5Cw3XCH) Контракта направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

7.1.10. В случае получения в соответствии с п.7.1.9 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

7.1.11. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.

7.1.12. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Муниципального заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

7.1.13. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе стороны поровну.

7.1.14. Если Подрядчик в установленный срок не устранит выявленные недостатки (дефекты), Муниципальный заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков (дефектов) работы и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.1.15. Срок приемки работ (отдельного этапа исполнения Контракта) не учитывается при расчете Муниципальным заказчиком размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, при условии соблюдения Подрядчиком порядка, установленного п.7.1.1 Контракта, а также выполнения работ надлежащего качества и в объеме, установленном графиком выполнения работ по ремонту (Приложение № 2 к Контракту).

7.1.16. По итогам приемки выполненных по каждому участку автомобильной дороги работ Сторонами составляется и подписывается акт приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию законченного(ых) ремонтом участка (участков) автомобильной дороги и дорожных сооружений по форме согласно Приложению № 4 к Контракту.

7.2. Окончательная приемка выполненных работ.

7.2.1. Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе документа о приемке по последнему этапу исполнения Контракта, подписанного Муниципальным заказчиком, Подрядчик в письменной форме уведомляет Муниципального заказчика о полной готовности объекта к сдаче и представляет Муниципальному заказчику 2 экземпляра исполнительной производственно-технической документации (согласно перечню, согласованному Муниципальным заказчиком в ППР), с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам, в том числе 1 экземпляр на магнитном носителе.

7.2.2. При окончательной приемке работ Муниципальный заказчик проводит экспертизу в порядке, предусмотренном п. 7.1.3 настоящего Контракта.

7.2.3. Приемка объекта и оформление результатов приемки законченных работ осуществляются в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Муниципальным заказчиком уведомления Подрядчика и документов, предусмотренных в п.7.2.1. Контракта, комиссией, создаваемой Муниципальным заказчиком, состоящей не менее чем из пяти человек (в состав которой могут включаться представители органов местного самоуправления, Госавтоинспекции, эксплуатационной организации, иных лиц по согласованию с ними).

По итогам приемки готового объекта на основании проведенной экспертизы, подписывается акт приемки законченных работ (по форме согласно Приложению № 4 к Контракту), либо в тот же срок направляется Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта с указанием недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.

7.3. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Муниципальный заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта и графиком оплаты выполненных по Контракту работ.

**8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

8.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

Качество выполненных Подрядчиком работ, а также материалы, искусственные сооружения, элементы благоустройства и оборудование должны соответствовать в течение всего гарантийного срока требованиям соответствующих нормативных документов.

Подрядчик гарантирует достижение объектом указанных в технической документации показателей и возможность его эксплуатации в соответствии с условиями Контракта на протяжении гарантийного срока.

Течение гарантийных сроков начинается с даты подписания Муниципальным заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы, по форме согласно Приложению № 10, или № 11, или № 12 к Контракту, а в случае досрочного расторжения Контракта – с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации Контракт признается расторгнутым.

Гарантийные обязательства Подрядчика оформляются в виде гарантийного паспорта, предоставляемого Муниципальному заказчику по форме согласно Приложению № 5 к Контракту.

8.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов составляет:

- гарантийный срок, принимаемый для земляного полотна автомобильной дороги и слоев основания дорожной одежды автомобильной дороги при ремонте - 6 лет;

- гарантийный срок для обочины (ее частей) автомобильной дороги, укрепленных материалом по типу проезжей части, принимается равным гарантийному сроку покрытия верхнего слоя дорожной одежды автомобильной дороги – 4 года. В иных случаях гарантийный срок для обочины (ее частей) автомобильной дороги не регламентируется;

- гарантийный срок для нижнего слоя дорожного покрытия - 5 лет;

- гарантийные сроки для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды автомобильной дороги – 4года;

- для знаков с применением световозвращающего материала I класса - 5 лет;

- для световозвращающих материалов I класса - 5 лет;

- функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами, - 1 год;

- функциональная долговечность временной горизонтальной разметки - до окончания событий, потребовавших ее нанесения.

На все остальные виды работ по настоящему Контракту, гарантийный срок – 5 лет.

8.3. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по Контракту, установлены гарантийные сроки   
на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Муниципальному заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Муниципальному заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

8.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

8.5. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

8.6. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, Муниципальный заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

8.7. Не позднее 10 календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт) (по форме согласно Приложению № 6 к Контракту).

8.8. В случае уклонения Подрядчика от составления акта в установленный срок Муниципальный заказчик вправе составить акт без участия Подрядчика.

8.9. Если иной срок не будет определен сторонами в акте, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от Муниципального заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.

8.10. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок Муниципальный заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц   
и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.

8.11. Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые Подрядчик несет ответственность в соответствии с п.8.4 настоящего Контракта.

8.12. Если исправление результата работ и устранение дефектов, произведенных Подрядчиком в течение гарантийного срока, влекут за собой снижение установленных параметров эксплуатации объекта, Муниципальный заказчик вправе в разумный срок направить Подрядчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, требование об устранении за счет и силами Подрядчика выявленных недостатков (дефектов) и приведении в соответствие параметров объекта требованиям Контракта.

8.13. Если Подрядчик в течение срока, указанного п. 8.9 Контракта, не устранит недостатки (дефекты), указанные в акте, Муниципальный заказчик применяет к Подрядчику неустойки, установленные п. 9.3 Контракта.

**9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии со статьей 34 Федерального закона о контрактной системе, а также условиями Контракта.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения предусмотренных Контрактом обязательств Муниципальным заказчиком или Подрядчиком (в том числе требований к гарантии качества выполненных работ, а также требований к гарантийным срокам). Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=4877D9329D1ED507F78C7EB7FE26D5DB4D94ABDC2FF3D9640986477D154531FAD5E464E4C284FE2D6A96A612BE80DCDD562FCAI5e6H) определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063».

**9.2. Ответственность Муниципального заказчика:**

9.2.1. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.2.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Муниципального заказчика штраф в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, определяемый в следующем порядке:

а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

9.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

**9.3. Ответственность Подрядчика:**

9.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства, обязательства, предусмотренного п. 14.3.1 настоящего Контракта), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом (в том числе обязательства, предусмотренного п.14.3.1 настоящего Контракта), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства, обязательства, предусмотренного п.14.3.1 настоящего Контракта), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Муниципальному заказчику штраф в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (за исключением указанных ниже случаев), определяемый в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Данный порядок не применяется, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

9.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Подрядчик выплачивает Муниципальному заказчику штраф в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, определяемый в следующем порядке:

а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

9.3.5. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, Подрядчик выплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного п.6.1.36 настоящего Контракта.

9.3.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства, обязательства, предусмотренного п.14.3.1 настоящего Контракта), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Муниципальному заказчику штраф в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, определяемый в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). \*

*\*настоящий пункт включается в проект контракта в соответствии с ч.2 ст. 51 Федерального закона о контрактной системе при заключении контракта в случае заключения Контракта с участником закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта.*

9.3.7. В случае непредоставления Подрядчиком в срок, предусмотренный п.6.1.38 Контракта, информации обо всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших с Подрядчиком договор или договоры, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

9.4. Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей, в том числе за представление документов, указанных в пунктах 6.1.36.1 - 6.1.36.3 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков; непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте, в соответствии с условиями настоящего раздела Контракта.

9.5. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение условий, установленных настоящим Контрактом, о банковском сопровождении такого Контракта, заключающегося в проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения Контракта, в соответствии с действующим законодательством.

9.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.7. В случае применения административными органами имущественных санкций к Муниципальному заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком обязанностей по Контракту или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Муниципальному заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Муниципальному заказчику убытки в размере взысканных санкций.

9.8. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Подрядчиком в срок не позднее 10 рабочих дней после получения соответствующего требования от Муниципального заказчика.

9.9. В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Подрядчиком в течение 10 рабочих дней со дня получения требования, Муниципальный заказчик вправе удержать из суммы оплаты за выполненные работы сумму неоплаченной по требованию Муниципального заказчика неустойки (пени, штрафов).

9.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.11. Подрядчик в полном объеме несёт ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядными организациями.

9.12. Применение предусмотренных настоящим Контрактом санкций не лишает Муниципального заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

9.13. Уплата Подрядчиком неустойки (штрафа, пени), возмещение убытков не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.14. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**10. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ**

10.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ по Контракту материалами в соответствии с перечнем документации, необходимой для выполнения работ (прилагаемым к Техническому заданию), а также в соответствии с требованиями, установленными в Техническом задании.

10.2. Все используемые для работ материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827) должны иметь декларацию о соответствии или сертификат соответствия, технические паспорта.

Копии этих деклараций, сертификатов, технических паспортов должны быть предоставлены Муниципальному заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

10.3. Качество всех используемых для работы материалов, конструкции и оборудования подлежит непрерывному контролю Подрядчиком в течение всего срока выполнения работ по Контракту.

10.4. Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить все предусмотренные нормативными актами и правилами испытания и измерения материалов и результатов работ, представить результаты этих испытаний Муниципальному заказчику до приемки им выполненных работ.

10.5. Используемые Подрядчиком для выполнения работ материалы и изделия подлежат входному лабораторному контролю с оформлением исполнительной документации (включая, акты отбора образцов (проб), протоколы испытаний, журнал входного контроля, акты входного контроля).

10.5.1. По результатам проведенных Муниципальным заказчиком испытаний и установления соответствия технических характеристик отобранных проб материалов нормативным требованиям и условиям Контракта (положительные результаты испытаний), Муниципальный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней информирует об этом Подрядчика в устной и/или письменной форме.

10.5.2. По результатам проведенных Муниципальным заказчиком испытаний и установления несоответствия технических характеристик отобранных проб материалов нормативным требованиям и условиям Контракта (отрицательные результаты испытаний), Муниципальный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней выносит Подрядчику предписание (требование) об устранении выявленных нарушений (по форме Приложения № 7 к Контракту) и направляет его в адрес Подрядчика электронной почтой, нарочно или почтовым отправлением, а также с использованием единой информационной системы (согласно п. 18.8 Контракта).

Подрядчик с момента получения указанного предписания (требования) Муниципального заказчика обязан прекратить использование материалов с отрицательными результатами испытаний, устранить в течение установленного Муниципальным заказчиком в предписании срока все недостатки и замечания, обеспечить проведение контрольной проверки качества материала в присутствии представителя Муниципального заказчика, либо путем проведения совместных лабораторных испытаний, уведомив об этом Муниципального заказчика не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до планируемой даты проведения испытаний.

При получении по результатам совместных лабораторных испытаний отрицательных результатов, Муниципальный заказчик выдает Подрядчику предписание о запрещении использования материала ненадлежащего качества.

10.6. В случае если по результатам произведенных по инициативе, силами или за счет Муниципального заказчика испытаний и измерений материалов и результатов работ, были выявлены нарушения и отступления от условий Контракта, допущенные Подрядчиком, Муниципальный заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10.7. Подрядчик должен иметь предусмотренные законом лицензии (сертификаты и допуски) по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов, лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если, в соответствии с законодательством РФ, данный вид деятельности подлежит лицензированию).

**11. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПРИЕМКА СКРЫТЫХ И ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТ**

11.1. Промежуточную приемку скрытых работ Муниципальный заказчик проводит по мере окончания отдельных видов работ или конструктивных элементов, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах.

11.2. Промежуточная приемка ответственных работ осуществляется в процессе выполнения работ по мере их готовности к сдаче.

11.3. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых и ответственных работ и составления соответствующих актов приемки. Подрядчик в письменном виде, не менее чем за трое суток до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Муниципального заказчика о необходимости проведения приемки.

11.4. В случае если представителем Муниципального заказчика внесены в Общий журнал работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Муниципального заказчика не допускается.

Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Муниципального заказчика (представитель Муниципального заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Муниципального заказчика, согласно его указанию.

11.5. Приемку скрытых и ответственных работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять актами приемки скрытых работ и актами приемки ответственных работ в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Каждому из актов приемки присваивается номер, и они регистрируются в Общем журнале работ.

В случае отказа Подрядчика в подписании актов, работы, указанные в этих актах, не оплачиваются Муниципальным заказчиком до момента принятия их в установленном порядке.

11.6. К актам приемки скрытых работ и актам приемки ответственных работ обязательно должны прилагаться фотоматериалы, ведомости контрольных измерений, исполнительные чертежи, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы, а также другие документы, подтверждающие объем и качество выполненных работ.

**12. УСЛОВИЯ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ.**

12.1. Муниципальный заказчик вправе в любое время потребовать от Подрядчика приостановить выполнение работ с указанием даты и причины такой приостановки при наличии объективных обстоятельств, которые грозят годности результатов работ, и (или) в случае невозможности осуществления дальнейшего финансирования работ по не зависящим от Муниципального заказчика причинам.

12.2. Муниципальный заказчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановки работы.

12.3. О необходимости возобновления работ Муниципальный заказчик направляет Подрядчику уведомление о возобновлении работ на объекте. Подрядчик должен возобновить работы в сроки, установленные Муниципальным заказчиком в указанном уведомлении.

12.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Муниципального заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

а) непригодности или недоброкачественности предоставленных Муниципальным заказчиком материала, оборудования или технической документации;

б) возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

в) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в срок.

12.5. До приемки в полном объеме выполненных работ риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, используемых при выполнении работ, несет Подрядчик.

12.6. После приемки в полном объеме выполненных работ Муниципальный заказчик принимает объект под свою охрану и несет риск возможного разрушения объекта или его повреждения.

12.7. Использование Муниципальным заказчиком или собственником, интересы которого представляет Муниципальный заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части объекта, выполнение работ по которому не закончено, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части выполненных работ в установленном порядке.

**13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

13.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия, с приложением подтверждающих документов.

13.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

**14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

14.1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется в размере \_\_\_ % начальной (максимальной) цены Контракта*,* что составляет сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_ копеек. (В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение, обеспечение исполнения Контракта к такому участнику не применяется.).

В случае если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на 25 % и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.

14.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта обеспечивает исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, в том числе (но не исключая) по уплате неустойки (пени, штрафов), возмещению убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств (кроме гарантийных обязательств).

14.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту (за исключением п.14.3.1 Контракта), Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить Муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта.

14.3.1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 96 Федерального закона о контрактной системе.

14.3.2. Просрочка выполнения Подрядчиком работ не является основанием для неисполнения требования п.п. 14.3, 14.3.1 Контракта.

14.4. Исполнение Контракта может обеспечиваться независимой гарантией, составленной по типовой [форме](consultantplus://offline/ref=7EA2BAB77C8EC33FC5992057A13DBF06B5348484217A096D27B1A1BA863B9D34DF91EA88478CFD0954E16FBBE98F0289FA7D3AA56Ae5S0B), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005), на условиях, определенных гражданским [законодательством](consultantplus://offline/ref=EEF48EDD04EAC8A491112B97A5FE713C0B395BDE541B74C188EB03FFB7BC47A5E0C2675FB5C96378014094CF74305480E4AC6A5BE34B35y9Z4B) и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона о контрактной системе, дополнительным требованиям, установленным постановлением Правительством РФ от 08.11.2013 № 1005 или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику.

14.5. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяется Подрядчиком в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе, самостоятельно.

При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](consultantplus://offline/ref=40B7CB627C0190ACCFC6CE73F967AD3B259BF5E0BA4F1AA3B38A673F5FC42BDC2C760B83E7D276DD7A532BAAE8136F46621C220C5237CF85N7o7E) Федерального закона о контрактной системе.

14.6. Независимая гарантия должна быть безотзывной и содержать следующую информацию:

- сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Муниципальному заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) обязательств по настоящему Контракту, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

- обязательства Подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

- обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Муниципальным заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Муниципального заказчика, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику;

- срок действия независимой гарантии;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам Подрядчика (принципала), возникшим из Контракта при его заключении;

- перечень документов, представляемых Муниципальным заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 №1005;

- право Муниципального заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта, в размере цены Контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом и оплаченных Муниципальным заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения Контракта;

- право Муниципального заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене Муниципального заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

- условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант;

- условие об обязанности гаранта уплатить Муниципальному заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Муниципального заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=D2C2318BBABBCC782967866F1B36F0D6AB24A97B0EDDF6465D16EB62E78B000CB427668B4883C87CAD77986D6D01EBF47A74F69C6A874CF76AC) Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

- условие о рассмотрении требования Муниципального заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем документов, представляемых Муниципальным заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденным постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005;

- условия о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде Амурской области.

14.7. В случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта, указанные средства (часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии со [статьей 96](consultantplus://offline/ref=455C237CC3456FCEEBC8DE6579BA11CF1A2FE4E919B7924B59AB1FA6B93C8C2292E7DABC78CB2251BB6716746E00ACCB3743BD001B27PEX5I) Федерального закона о контрактной системе) возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком при условии надлежащего исполнения всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 30 днейс даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

Денежные средства возвращаются на счет Подрядчика, указанный в Контракте.

14.8. Взыскание на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, для удовлетворения требований Муниципального заказчика может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту без дополнительного уведомления Подрядчика и без обращения в суд.

14.9. Муниципальный заказчик приобретает право обратить взыскание на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, если в день наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного внесением денежных средств, оно не будет исполнено.

14.10. Оставшаяся после удовлетворения всех требований Муниципального заказчика сумма денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращается Подрядчику в порядке, установленном п. 14.7. Контракта.

14.11. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом о контрактной системе.

14.11.1. Уменьшение в соответствии с п.14.11 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной ч.7.2 ст.96 Федерального закона о контрактной системе информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 данного Федерального закона.

14.11.2. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с [п.14.3.1](consultantplus://offline/ref=5D99E0FFC10430033A052676ED4A963F2605F984AB59EA7EF806AF762092C98C28B10B77A33E93A25E21F3A7D04DDC8C29E69322AB1AA7d5A), п.14.11 Контракта возврат независимой гарантии Муниципальным заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

Исключение банка из перечня, предусмотренного [ч. 1.2](consultantplus://offline/ref=13FA5217ADEE3EC1422FE5AB0020E908A26411C0FDF671051992F06BECC42B72F2414222A0B83CE2DAE47A9587D39FAF8105055FDFY9LBF) ст.45 Федерального закона о контрактной системе, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного [ч. 1.7](consultantplus://offline/ref=13FA5217ADEE3EC1422FE5AB0020E908A26411C0FDF671051992F06BECC42B72F2414223A7BC3FBDDFF16BCD8BD182B1801A195DDD9BYBL9F) ст.45 Федерального закона о контрактной системе, не прекращает действия выданной гарантом и принятой Муниципальным заказчиком независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий такой независимой гарантии.

14.11.3. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (результатов работы) или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и о стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе (далее – реестр контрактов).

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика, ему возвращаются денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов в срок, установленный п. 14.7 настоящего Контракта.

14.11.3.1. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 14.11, 14.11.3 настоящего Контракта Муниципальный заказчик в срок не позднее 30 календарных дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, возвращает Подрядчику соответствующие денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта.

14.11.4. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, а также приемки Муниципальным заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса.

14.12. В случаях, если настоящий Контракт расторгнут вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств (а также в случае принятия Муниципальным заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта), обеспечение исполнения Контракта (если в качестве способа обеспечения исполнения Контракта Подрядчиком выбрано внесение денежных средств) возврату не подлежит.

**15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

15.1. Обеспечение гарантийных обязательств составляет сумму \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек (5 процентов начальной (максимальной) цены контракта), и обеспечивает исполнение гарантийных обязательств Подрядчика по настоящему Контракту в течение срока, установленного п.8.2 настоящего Контракта.

15.2. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей [требованиям](consultantplus://offline/ref=5CB1135834AE353CEBDDBC50566CBCEF4B9BEFF2812120E1590E20C389E19FF6C85FFDD497FBF86D31B5EFDF515C3B6B1E2FF34E3547F153qFT9A) статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, дополнительным требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005, или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе.

При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](consultantplus://offline/ref=CFAD3337D85BB49205A33F59EC20ED9F9D87AB05ED094B1847C1060947C1A7A74E684CE214212EC96E7BDA9F46EF809C2FD5BBBE0D3D310EY5ODG) Федерального закона о контрактной системе.

15.2.1. Независимая гарантия должна быть безотзывной и содержать следующую информацию:

- сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Муниципальному заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) обязательств по настоящему Контракту, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

- обязательства Подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

- обязанность гаранта уплатить в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Муниципального заказчика, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику;

- срок действия независимой гарантии;

- перечень документов, представляемых Муниципальным заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 №1005;

- право Муниципального заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в Контракте в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=029AAD9A029B90B1DF033EE85E5C506695090FD8530847C3EF23E066C046E0951C2785473CF7A635B71ED5EB06XEt3A) о контрактной системе;

- право Муниципального заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене Муниципального заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

- условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант;

- условие об обязанности гаранта уплатить Муниципальному заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Муниципального заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=D73545DC02D23CF2EA7BDF0933E26111EECFCE25E04503C20348FDF33FF98EF8CD806C5FA8AAB73DE907EE20C4E55A9FD75AB5AE6AEB04k5HCD) Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

- условие о рассмотрении требования Муниципального заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем документов, представляемых Муниципальным заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденным постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005;

- условия о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде Амурской области.

15.3. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком до подписания документа о приемке по последнему этапу исполнения Контракта.

В случае предоставления обеспечения гарантийных обязательств в виде независимой гарантии Муниципальный заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

15.4. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

15.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение гарантийных обязательств перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту (за исключением случая, установленного п.15.5.1 Контракта), Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней с момента, когда соответствующее обеспечение гарантийных обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить Муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение гарантийных обязательств.

15.5.1. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение гарантийных обязательств не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

15.6. В случае внесения денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств, указанные средства возвращаются Подрядчику Муниципальным заказчиком при условии надлежащего исполнения гарантийных обязательств по настоящему Контракту в течение 30 дней с даты получения от Подрядчика соответствующего письменного требования.

Денежные средства возвращаются на счет Подрядчика, указанный в этом письменном требовании.

15.7. Взыскание на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, для удовлетворения требований Муниципального заказчика может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по настоящему Контракту без дополнительного уведомления Подрядчика и без обращения в суд.

15.8. Муниципальный заказчик приобретает право обратить взыскание на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, если в день наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного внесением денежных средств, оно не будет исполнено.

15.9. Оставшаяся после удовлетворения всех требований Муниципального заказчика сумма денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращается Подрядчику в порядке, установленном п. 15.6. Контракта.

15.10. Исключение банка из перечня, предусмотренного [ч. 1.2](consultantplus://offline/ref=13FA5217ADEE3EC1422FE5AB0020E908A26411C0FDF671051992F06BECC42B72F2414222A0B83CE2DAE47A9587D39FAF8105055FDFY9LBF) ст.45 Федерального закона о контрактной системе, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного [ч. 1.7](consultantplus://offline/ref=13FA5217ADEE3EC1422FE5AB0020E908A26411C0FDF671051992F06BECC42B72F2414223A7BC3FBDDFF16BCD8BD182B1801A195DDD9BYBL9F) ст.45 Федерального закона о контрактной системе, не прекращает действия выданной гарантом и принятой Муниципальным заказчиком независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий такой независимой гарантии.

**16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ**

16.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

16.2. Изменения по соглашению Сторон заключаются с использованием единой информационной системы, в соответствии с частью 1.7 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе. После их подписания дополнительные соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

16.3. Сторона, которой направлено предложение об изменении условий Контракта, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения.

16.4. Предусмотренные [ч. 1](consultantplus://offline/ref=04288F788B61E92B7364B0DBF291BA05639E7B1FB586F88C01171257F928956F2A9C7BC98C9275007141052A70B2388A478C863AC1171DA9lCi6I) ст.95 Федерального закона о контрактной системе изменения осуществляются при условии предоставления Подрядчиком в соответствии с данным Федеральным законом обеспечения исполнения Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта. При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных [ч. 7](consultantplus://offline/ref=04288F788B61E92B7364B0DBF291BA05639E7B1FB586F88C01171257F928956F2A9C7BC98F917E0A251B152E39E6319543939839DF17l1iFI) - [7.3 статьи 96](consultantplus://offline/ref=04288F788B61E92B7364B0DBF291BA05639E7B1FB586F88C01171257F928956F2A9C7BC98B92700A251B152E39E6319543939839DF17l1iFI) Федерального закона о контактной системе;

2) обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Муниципальному заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Муниципальным заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Муниципальный заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены Контракта обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Подрядчика.

В случае уменьшения в соответствии со ст.95 Федерального закона о контрактной системе цены Контракта Муниципальный заказчик возвращает Подрядчику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены Контракта.

В случае изменения срока исполнения Контракта в соответствии с [частью 27 статьи 34](consultantplus://offline/ref=04288F788B61E92B7364B0DBF291BA05639E7B1FB586F88C01171257F928956F2A9C7BC98E92760A251B152E39E6319543939839DF17l1iFI) Федерального закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата Муниципальным заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

16.5. Муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренные [ч. 1](consultantplus://offline/ref=04288F788B61E92B7364B0DBF291BA05639E7B1FB586F88C01171257F928956F2A9C7BC98C9275007141052A70B2388A478C863AC1171DA9lCi6I) ст.95 Федерального закона о контрактной системе изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Контракта.

16.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

16.7. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

16.8. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами ‎о контрактной системе в сфере закупок, с целью изменения существенных условий Контракта:

а) Подрядчик направляет Муниципальному заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

б) Муниципальный заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения направляет Подрядчику согласие о подписании соглашения об изменении условий Контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.

**17. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**

17.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и Контрактом.

В случае принятия решения одной из Сторон Контракта об одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о

17.2. Учитывая положения статей 450.1, 708, 715, 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны признают, что существенным нарушением Контракта, которое дает Муниципальному заказчику право принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, является любое из следующих нарушений:

17.2.1. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ (отдельного этапа исполнения Контракта), предусмотренных настоящим Контрактом, более чем на 5 (пять) календарных дней.

17.2.2. Неоднократное (не менее 2-х раз) неисполнение требований Муниципального заказчика, выданных Подрядчику в целях надлежащего выполнения условий Контракта, в том числе направленных на качество работ.

17.2.3. Однократное неисполнение Подрядчиком п.14.3 или п.14.3.1 Контракта.

17.2.4. Повторный мотивированный отказ Муниципального заказчика от согласования ППР.

17.3. Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных п.п. 5.2.9, 5.2.10, 7.1.14, 17.2 настоящего Контракта.

17.4. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных [частью 15 статьи 95](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465972&dst=170) Федерального закона о контрактной системе.

17.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракт без возмещения убытков Муниципальному заказчику в случае непередачи строительной площадки для исполнения Контракта (в том числе при неосвобождении ее от прав третьих лиц) в течение 30 (тридцати) и более дней со дня заключения Контракта и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

17.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

17.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика от исполнения Контракта в случае, установленном п.5.1.9 Контракта, Подрядчик обязан возместить Муниципальному заказчику по его требованию убытки, причиненные недостоверностью предоставленной информации о своем соответствии установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного [ч. 1.1](consultantplus://offline/ref=DFF827AF6D7925ED3186E222D18774DC9126F53B8304ED6FE2D7897CF5A8BE1C088CE74C6AA8E8144F72B25154A3205C6453C2FD7BA2YE28C) (при наличии такого требования) ст.31 Федерального закона о контрактной системе) (ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации).

17.8. При расторжении Контракта по соглашению Сторон Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего предложения. В случае отказа расторгнуть Контракт по соглашению Сторон, вопрос о расторжении Контракта может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд Амурской области.

17.9.Расторжение Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту, за исключением обязательств, указанных в п.п. 3.5, 3.12, 5.2.14, 6.1.27 – 6.1.29, 6.1.32, разделе 8, разделе 15 Контракта, и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, которое имело место до дня расторжения Контракта.

**18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

18.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. Если Стороны не урегулировали возникшие разногласия путем переговоров, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.

18.1.1. Претензия должна быть составлена и направлена одной Стороной другой Стороне с использованием единой информационной системы в соответствии с ч. 16 ст. 94 Федерального закона о контрактной системе. Совокупный объем электронных уведомлений (при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Муниципальным заказчиком условий Контракта), направляемых в отношении Контракта, не должен превышать 150 мегабайт для каждой из Сторон Контракта. При превышении такого объема обмен информацией и документами осуществляется без использования единой информационной системы.

18.1.2. В претензии должны быть указаны:

а) наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию;

б) наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия;

в) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и (или) нормативные правовые акты Российской Федерации;

г) требования Стороны;

д) информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.);

е) дата и регистрационный номер претензии;

ж) подпись уполномоченного лица;

з) перечень прилагаемых документов.

18.1.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

18.1.4. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

18.1.5. Сторона направляет ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.

18.1.6. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Амурской области.

18.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

18.3. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

18.4. Настоящий Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Муниципального заказчика, в единой информационной системе.

18.5. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

Приложение № 1 – Сметный расчет стоимости работ по ремонту автомобильной дороги на основании дефектной ведомости.

Приложение № 2 – График выполнения работ по ремонту.

Приложение № 2.1 – График оплаты выполненных по Контракту работ.

Приложение № 2.2 – Календарный график выполнения работ (форма).

Приложение № 3 – Техническое задание.

Приложение № 4 – Форма акта приемки приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию законченного(ых) ремонтом участка (участков) автомобильной дороги и дорожных сооружений (форма).

Приложение № 4.1 – Форма акта приемки законченных работ.

Приложение № 5 – Форма гарантийного паспорта.

Приложение № 6 – Форма акта о выявленных дефектах.

Приложение № 7 – Предписание об устранении нарушений правил производства дорожно-строительных работ (форма).

Приложение № 8 – Предписание о приостановке выполнения работ (форма).

Приложение № 9 – Акт проверки исполнения предписания (форма).

Приложение № 10, № 11, № 12 – формы актов о приемке выполненных работ.

Приложение № 13 – Регламент отбора проб (образцов) материалов.

Приложение № 14 – Информация о субподрядчиках, соисполнителях, заключивших с Подрядчиком договоры (форма).

18.6. В случае обнаружения в тексте настоящего Контракта опечаток и прочих неточностей, он трактуется исходя из прямого смысла, изложенного с применением тех норм, которые по смыслу должны быть применены и описаны по тексту Контракта.

18.7. Уведомления (в том числе обращения, предложения, требования) Сторон, связанные с исполнением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, в т.ч. п. 18.8 Контракта, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку или направляются Стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны Контракта, указанному в Контракте. Датой получения такого уведомления считается:

а) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать   
от имени Стороны Контракта, лично под расписку);

б) дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии Стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения   
(в случае направления уведомления заказным письмом).

Также уведомления могут быть направлены курьером и (или) с использованием электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

18.8. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Муниципальным заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системе путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системе, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Муниципального заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

18.9. Ответственное должностное лицо Муниципального заказчика указывается в соответствии с ч.2 ст. 51 Федерального закона о контрактной системе при заключении Контракта в электронном контракте, сформированном с использованием единой информационной системы.

**19. РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
|  |  | в соответствии с ч.2 ст. 51 Федерального закона о контрактной системе при заключении Контракта *в электронном контракте, сформированном с использованием единой информационной системы* указывается информация, предусмотренная [подпунктами «а](consultantplus://offline/ref=4D035498CB603CAFA07A237EDD0542D9499F2DF5AAE44AF38D6B664AEDBE7AFCCFFB25AB78910D02D917195BC8B651FF5B5D27C9342Bo8s1X)», [«б](consultantplus://offline/ref=4D035498CB603CAFA07A237EDD0542D9499F2DF5AAE44AF38D6B664AEDBE7AFCCFFB25AB78910C02D917195BC8B651FF5B5D27C9342Bo8s1X)», [«г](consultantplus://offline/ref=4D035498CB603CAFA07A237EDD0542D9499F2DF5AAE44AF38D6B664AEDBE7AFCCFFB25AB78910202D917195BC8B651FF5B5D27C9342Bo8s1X)», [«е](consultantplus://offline/ref=4D035498CB603CAFA07A237EDD0542D9499F2DF5AAE44AF38D6B664AEDBE7AFCCFFB25AB78900A02D917195BC8B651FF5B5D27C9342Bo8s1X)» и [«п» п.1](consultantplus://offline/ref=4D035498CB603CAFA07A237EDD0542D9499F2DF5AAE44AF38D6B664AEDBE7AFCCFFB25AB78970B02D917195BC8B651FF5B5D27C9342Bo8s1X) [ч.1 ст.43](consultantplus://offline/ref=4D035498CB603CAFA07A237EDD0542D9499F2DF5AAE44AF38D6B664AEDBE7AFCCFFB25AB78970F02D917195BC8B651FF5B5D27C9342Bo8s1X) Федерального закона о контрактной системе. |
| *Подписан*  *усиленной квалифицированной*  *электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени*  *Муниципального заказчика* |  | *Подписан*  *усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени*  *Подрядчика* |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

**Сметный расчет стоимости работ по ремонту**

**автомобильной дороги на основании дефектной ведомости**

**на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в г. Благовещенске, Амурской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб.\* | |
| На единицу измерения | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская от ул. Театральная до ул. Кузнечная | штука | 1 | 32 497 584,24 | 32 497 584,24 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская от ул. Кузнечная до ул. Трудовая | штука | 1 | 40 827 998,10 | 40 827 998,10 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская от ул. Трудовая до ул. Шимановского | штука | 1 | 30 504 033,19 | 30 504 033,19 |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская от ул. Шимановского до ул. Островского | штука | 1 | 29 905 322,64 | 29 905 322,64 |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская от ул. Островского до ул. 50 лет Октября | штука | 1 | 32 259 196,36 | 32 259 196,36 |
| 6 | Ремонт кабельной канализации по ул. Октябрьская от ул. Театральная до ул. Кузнечная | штука | 1 | 3 580 418,51 | 3 580 418,51 |
| 7 | Ремонт кабельной канализации по ул. Октябрьская от ул. Кузнечная до ул. Трудовая | штука | 1 | 2 624 723,23 | 2 624 723,23 |
| 8 | Ремонт кабельной канализации по ул. Октябрьская от ул. Трудовая до ул. Шимановского | штука | 1 | 2 624 723,23 | 2 624 723,23 |
| 9 | Ремонт кабельной канализации по ул. Октябрьская от ул. Шимановского до ул. Островского | штука | 1 | 2 676 232,63 | 2 676 232,63 |
| 10 | Ремонт кабельной канализации по ул. Октябрьская от ул. Островского до ул. 50 лет Октября | штука | 1 | 2 676 232,63 | 2 676 232,63 |
| 11 | Ремонт ливневой канализации по ул. Октябрьская от ул. Кузнечная до ул. 50 лет Октября | штука | 1 | 4 911 841,83 | 4 911 841,83 |
| 12 | Ремонт ливневой канализации по ул. Октябрьская от ул. Трудовая до ул. Шимановского | штука | 1 | 6 552 255,15 | 6 552 255,15 |
| 13 | Ремонт ливневой канализации по ул. Октябрьская от ул. Шимановского до ул. Островского | штука | 1 | 6 831 413,50 | 6 831 413,50 |
| 14 | Ремонт ливневой канализации по ул. Октябрьская от ул. Островского до ул. 50 лет Октября | штука | 1 | 2 939 493,13 | 2 939 493,13 |
| 15 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская от ул. 50 лет Октября до ул. Пионерская | штука | 1 | 31 666 107,47 | 31 666 107,47 |
| 16 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская от ул. Пионерская до ул. Шевченко | штука | 1 | 41 644 639,93 | 41 644 639,93 |
| 17 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская от ул. Шевченко до ул. Б. Хмельницкого | штука | 1 | 50 970 454,37 | 50 970 454,37 |
| 18 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская от ул. Б. Хмельницкого до ул. Калинина | штука | 1 | 30 754 665,97 | 30 754 665,97 |
| 19 | Ремонт кабельной канализации по ул. Октябрьская от ул. 50 лет Октября до ул. Пионерская | штука | 1 | 2 676 232,63 | 2 676 232,63 |
| 20 | Ремонт кабельной канализации по ул. Октябрьская от ул. Пионерская до ул. Шевченко | штука | 1 | 2 676 232,63 | 2 676 232,63 |
| 21 | Ремонт кабельной канализации по ул. Октябрьская от ул. Шевченко до ул. Богдана Хмельницкого | штука | 1 | 3 730 109,29 | 3 730 109,29 |
| 22 | Ремонт кабельной канализации по ул. Октябрьская от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Калинина | штука | 1 | 2 565 173,54 | 2 565 173,54 |
|  | **Итого** |  |  |  | **368 095 084,20** |
|  | **НДС 20%** |  |  |  | **73 619 016,84** |
|  | **Всего с НДС** |  |  |  | **441 714 101,04** |

*\*Стоимость в текущих ценах определяется по результатам электронного конкурса, с учетом предложенного Подрядчиком снижения стоимости*

*\*\*Значение «в том числе НДС» не указывается в случае заключения Контракта с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками НДС.*

Приложение составляется Заказчиком и подписывается Подрядчиком.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | **Подрядчик**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

**График выполнения работ по ремонту**

**на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в г. Благовещенске, Амурской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование этапа выполнения работ | Срок выполнения работ по этапу | | Цена\* этапа выполнения работ, руб. | Срок исполнения отдельных этапов Контракта\*\* |
| Начало (не позднее) | Окончание (не позднее) |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации по ул. Октябрьской от **ул. Театральной до ул. Кузнечной** | Со следующего дня после дня заключения Контракта | 27.10.2025 | 43 293 603,30 | 20.11.2025 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации, ливневой канализации по ул. Октябрьской **от ул. Кузнечной до ул. Трудовой** | Со следующего дня после дня заключения Контракта | 28.10.2025 | 58 037 475,80 | 21.11.2025 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации, ливневой канализации по ул. Октябрьской от **ул. Трудовой до ул. Шимановского** | Со следующего дня после дня заключения Контракта | 29.10.2025 | 47 617 213,89 | 24.11.2025 |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации, ливневой канализации по ул. Октябрьской от **ул. Шимановского до ул. Островского** | Со следующего дня после дня заключения Контракта | 30.10.2025 | 47 295 562,53 | 25.11.2025 |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации, ливневой канализации по ул. Октябрьской от **ул. Островского до ул. 50 лет Октября** | Со следующего дня после дня заключения Контракта | 31.10.2025 | 45 449 906,55 | 26.11.2025 |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации по ул. Октябрьской от **ул. Б. Хмельницкого до ул. Калинина** | Со следующего дня после дня заключения Контракта | 27.10.2026 | 39 983 807,40 | 20.11.2026 |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации по ул. Октябрьской от **ул. Шевченко до ул. Б. Хмельницкого** | Со следующего дня после дня заключения Контракта | 28.10.2026 | 65 640 676,38 | 23.11.2026 |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации по ул. Октябрьскойот **ул. Пионерской до ул. Шевченко** | Со следующего дня после дня заключения Контракта | 29.10.2026 | 53 185 047,08 | 24.11.2026 |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации по ул. Октябрьской от **ул. 50 лет Октября до ул. Пионерской** | Со следующего дня после дня заключения  Контракта | 30.10.2026 | 41 210 808,11 | 25.11.2026 |
|  | ИТОГО |  |  | **441 714 101,04** |  |

**\*** *Цена каждого этапа исполнения Контракта устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается Контракт.*

*\*\* указывается в соответствии с ч.2 ст. 51 Федерального закона о контрактной системе при заключении контракта. Согласно ч.1 ст.94 Федерального закона о контрактной системе включает в себя срок выполнения работ, приемку и оплату выполненных работ (отдельных этапов исполнения контракта)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | **Подрядчик**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение № 2.1

к муниципальному контракту

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**График оплаты выполненных по контракту работ**

**на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в г. Благовещенске, Амурской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | | | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки выплаты аванса | | Размер аванса, подлежащего выплате подрядчику, руб.\* | Сумма к оплате\*, руб. | | |  | | | | Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене Контракта\*, % | |
| 2025 | | 2026 | Сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта и (или) комплекс работ и (или) вид работ и (или) часть работ отдельного вида работ | | | |
| 1. | | | Ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации по ул. Октябрьской от **ул. Театральной до ул. Кузнечной** | Заказчик производит авансирование выполнения работ по Контракту, указанных в пункте 1.1. Контракта, в размере 20 % (двадцати процентов) от цены каждого этапа Контракта.  При этом допускается выплата аванса по всем этапам Контракта одновременно  При условии положительного решения на выдачу аванса, Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с даты принятия положительного решения на выплату аванса, осуществляет авансирование Подрядчику.  Авансирование осуществляется путем перечисления суммы аванса на отдельный счет, открытый в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта.  Общая сумма произведенного авансирования не может быть более 20 % (двадцати  процентов) от цены Контракта, предусмотренной п. 3.1 настоящего Контракта. | | в размере 20 % (двадцати процентов) от цены каждого этапа Контракта, в соответствии с условиями, изложенными в разделе 3 Контракта | 43 293 603,30 | |  | Оплата выполненных работ производится Муниципальным заказчиком в безналичной форме в срок не более *7 (семи) рабочих дней* с даты подписания Муниципальным заказчиком документа о приемке.  *Оплата выполненных работ в случае выплаты аванса в порядке, предусмотренном п.3.7, п. 3.8 Контракта, производится Муниципальным заказчиком после подписания Сторонами документа о приемке по соответствующему этапу исполнения Контракта в размере, указанном в документе о приемке, уменьшенном на размер выплаченного по соответствующему этапу аванса. В случае, если после выплаты аванса доведенных Муниципальному заказчику лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год будет недостаточно для оплаты предъявленных выполненных работ, стоимость выполненных и принятых работ подлежит зачету в счет выданного аванса до 100 процентов. Муниципальный заказчик производит авансирование выполнения работ по Контракту в размере* ***20 (двадцать) процентов*** *от размера цены соответствующего отдельного этапа исполнения Контракта в порядке, предусмотренном п.3.7, п. 3.8 Контракта.*  *Расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляется Муниципальным заказчиком через отдельный счет, открытый Подрядчиком в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта.* | | | |  | |
| 2. | | | Ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации, ливневой канализации по ул. Октябрьской **от ул. Кузнечной до ул. Трудовой** | 58 037 475,80 | |  |  | |
| 3. | | | Ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации, ливневой канализации по ул. Октябрьской от **ул. Трудовой до ул. Шимановского** | 47 617 213,89 | |  |  | |
| 4. | | | Ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации, ливневой канализации по ул. Октябрьской от **ул. Шимановского до ул. Островского** | 47 295 562,53 | |  |  | |
| 5. | | | Ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации, ливневой канализации по ул. Октябрьской от **ул. Островского до ул. 50 лет Октября** | 45 449 906,55 | |  |  | |
| 6 | | | Ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации по ул. Октябрьской от **ул. Б. Хмельницкого до ул. Калинина** |  |  | 39 983 807,40 | |  | |
| 7 | | | Ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации по ул. Октябрьской от **ул. Шевченко до ул. Б. Хмельницкого** |  |  | 65 640 676,38 | |  | |
| 8 | | | Ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации по ул. Октябрьскойот **ул. Пионерской до ул. Шевченко** |  |  | 53 185 047,08 | |  | |
|  |  | 41 210 808,11 | |  | |
| 9 | | | Ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации по ул. Октябрьской от **ул. 50 лет Октября до ул. Пионерской** |
|  | |
|  | | | **ИТОГО:** |  | |  | **441 714 101,04** | | |  | | | | 100% | |
| *\** |  | *Определяется Заказчиком после проведения процедуры закупки в электронной форме с учетом предложенного Подрядчиком снижения стоимости (включается в случае осуществления конкурентной закупки).* | | | | | | | | | |  |  | |  | |
| **Заказчик**  Муниципальное учреждение  «Городское управление капитального строительства» (МУ «ГУКС»)  Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Гоцкало  М.П | | | | | | **Подрядчик**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. (при наличии) | | | | | |

Приложение № 2.2

к муниципальному контракту

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Календарный график производства работ (форма)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| № п/п | Наименование работ | Проект | | План | | | | Дата | | Месяц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ед. изм. | Объем | План начало | План заверш. | План прод-ть | | № Пер. | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | Составил: |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | Проверил: |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам**

В срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента заключения Контракта Подрядчик за свой счет устанавливает с двух сторон участка выполнения работ информационные щиты, в соответствии с правилами применения информационных щитов по ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».

Размеры прописных букв принять по табл. В1 приложения В ГОСТ Р 58350-2019.

**Щиты должны содержать следующую информацию:**

- наименование объекта;

- сведения о Муниципальном заказчике (наименование, контактные телефоны Муниципального заказчика);

- сведения о Подрядчике (наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица), контактные телефоны, почтовый адрес);

- ответственные за выполнение работ от Подрядчика (должность, ФИО, контактные телефоны);

- срок выполнения работ.

Макет информационного щита необходимо согласовать с Муниципальным заказчиком. Рекомендуемый размер информационного щита 1700\*3000 мм.

Пример компоновки информационного щита:





Подрядчик обязан:

1. Не позднее 5 рабочих дней с момента заключения Контракта, предоставить фотографический материал (количество фотографий не менее 50) в цветном формате на электронном носителе и на электронную почту guks-sekretar@mail.ru.

2. Обеспечить еженедельную фото фиксацию выполненных работ с отметкой даты производства снимка и каждый понедельник до 10-00 час. по местному времени Заказчика направлять на адрес электронной почты заказчика, указанный в Контракте, фотоотчет о выполненных работах на объекте (количество фотографий не менее 20) за отчетную неделю.

3. Осуществлять фотофиксацию согласно Регламенту Фотофиксации (Приложение № 2 к Техническому заданию).

4. По окончании выполнения работ предоставить фотографический материал (количество фотографии не менее 50) итоговых работ завершенного объекта в цветном формате на электронном носителе и на электронную почту guks-sekretar@mail.ru.

Приемка выполненных работ производится в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827.

Приемка выполненных работ производится путем оценки уровня их содержания.

По результатам текущего контроля состояния автомобильной дороги и сооружений на ней принимается решение о приемке объекта оценки или о необходимых доработках для устранения выявленных недостатков. По результатам проведения приемки работ по ремонту автомобильной дороги и сооружений на ней составляется соответствующий акт.

ОКПД 2 выполняемых видов работ: 42.11.20.200.

**Место выполнения работ:** Амурская область, г. Благовещенск

- ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации по ул. Октябрьской от ул. Театральной до ул. Кузнечной;

- ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации, ливневой канализации по ул. Октябрьской от ул. Кузнечной до ул. Трудовой;

- ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации, ливневой канализации по ул. Октябрьской от ул. Трудовой до ул. Шимановского;

- ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации, ливневой канализации по ул. Октябрьской от ул. Шимановского до ул. Островского;

- ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации, ливневой канализации по ул. Октябрьской от ул. Островского до ул. 50 лет Октября;

- ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации по ул. Октябрьской от ул. Б. Хмельницкого до ул. Калинина;

- ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации по ул. Октябрьской от ул. Шевченко до ул. Б. Хмельницкого;

- ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации по ул. Октябрьской от ул. Пионерской до ул. Шевченко;

- ремонт автомобильной дороги, кабельной канализации по ул. Октябрьской от ул. 50 лет Октября до ул. Пионерской.

- **Сроки выполнения работ:**

- начало выполнения работ - со следующего дня после дня заключения Контракта;

- окончание выполнения работ – не позднее 30.10.2026 года.

Подрядчик вправе по соглашению Сторон досрочно завершить выполнение работ.

**2. Требования к выполняемым геодезическим работам**

Подрядчик должен выполнить разбивочные работы в соответствии с требованиями СП 126.13330.2017. Геодезические работы должны выполняться геодезическими инструментами необходимой точности, которые подлежат ежегодной метрологической поверке с получением соответствующего заключения об их пригодности для выполнения работ. В процессе работы на объекте Подрядчик должен вести оперативный геодезический журнал для занесения в него всех результатов геодезических работ.

В процессе выполнения работ осуществляется постоянный сплошной геодезический контроль всех без исключения процессов, результаты которого оформляются необходимыми актами и чертежами в соответствии с требованиями нормативных документов и являются основанием для подтверждения объемов работ, выполненных на участке.

Состав и объем геодезической разбивочной основы, а также фактические отклонения при выполнении геодезических работ в процессе строительства должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58397-2019.

**3. Требования к применяемым материалам**

Используемые материалы должны отвечать требованиям действующих нормативных документов (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН).

При выполнении работ рекомендуется использовать материалы, включенные в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, расположенный в открытом доступе в сети интернет по адресу https://rnnt.ru.

Все применяемые материалы и изделия, включенные в Перечень дорожно-строительных материалов, перечень изделий, подлежащих подтверждению соответствия в форме декларирования или сертификации в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) (Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827) должны иметь декларацию о соответствии или сертификат соответствия.

Подрядчик обязан подтвердить качественные характеристики применяемых материалов, изделий и конструкций соответствующими испытаниями силами собственной строительной лаборатории или лабораторией организации, выполняющей лабораторное обеспечение качества дорожно-строительных материалов, изделий и конструкций по договору. Лаборатория должна быть аттестована (аккредитована) и иметь Свидетельство об аттестации (Аттестат об аккредитации). Область аттестации (аккредитации) должна подтверждать право лаборатории выполнять испытания применяемых материалов на соответствие требованиям ГОСТ в полном объеме. Строительная лаборатория должна располагать всеми средствами измерений, испытательным и вспомогательным оборудованием, необходимым для проведения испытаний.

Используемые материалы должны иметь документы, подтверждающие их качество (в установленных случаях - сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и т.п.), которые Подрядчик представляет заказчику до начала работ с использованием этих материалов.

Запрещается применение при производстве ремонтных работ материалов, изделий и конструкций не соответствующих по качеству требованиям ГОСТ и СНиП.

Материалы должны соответствовать следующим требованиям:

Песок природный для устройства основания должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014.

Знаки дорожные должны соответствовать ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 52290-2004.

Фактические размеры плитки тротуарной должны соответствовать требованиям ГОСТ 17608-2017.

Нижний слой покрытия устраивается из асфальтобетонной смеси А22Нн, толщиной 7 см, с предварительным розливом битумной эмульсии, в соответствии с требованиями ГОСТ Р -58406.2-2020.

Верхний слой покрытия устраивается из ЩМА-16, толщиной 5 см., с предварительным розливом битумной эмульсии в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58406.1-2020.

Смеси щебеночно-гравийно-песчаные должны соответствовать требованиям ГОСТ 25607-2009.

Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев должны соответствовать требованиям ГОСТ 3634-2019.

Примечание: вышеуказанные требования к материалам заданы только в отношении наиболее значимых для Заказчика материалов. Остальные материалы, указанные в локальных сметных расчетах, должны отвечать требованиям соответствующих нормативных документов (ГОСТ, СНиП и пр.)

**4. Требования к качеству работ и конструктивных элементов**

Качество выполнения всех работ должно соответствовать требованиям действующим законодательным, нормативным и методическим документам. Для качественного выполнения работ необходимо:

- наличие внутренней системы контроля качества работ;

- наличие внутренней системы контроля качества применяемых материалов.

Объемы выполняемых работ должны соответствовать ведомости объемов.

**5. Требования к безопасности работ**

Организацию движения и ограждение мест производства дорожных работ производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».

Специалисты, задействованные при выполнении работ на проезжей части, должны быть обеспечены спецодеждой со светоотражающими элементами.

Подрядчик должен обеспечить на месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением требований действующего законодательства.

Подрядчик обязан обеспечивать безопасность движения в местах выполнения работ. Эти места, а также неработающие дорожные машины, строительные материалы, конструкции и тому подобное, которые не могут быть убраны за пределы дороги, должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, направляющими и ограждающими устройствами, а в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости - дополнительно красного или жёлтыми сигнальными огнями. По окончании работ на дороге должно быть обеспечено безопасное передвижение транспортных средств и пешеходов.

В местах производства работ в темное время суток и при недостаточной видимости следует предусматривать светодиодные (источник питания в 12 В) или ламповые сигнальные фонари предназначены для обозначения мест производства работ и световой сигнализации, а также передвижные заградительные дорожные знаки со световой индикацией для обозначения направления объезда рабочей зоны или перестроения на свободную полосу. Передвижные заградительные знаки с мигающей стрелой рекомендуется применять на участках повышенной опасности и со сложными дорожными условиями (например, участки с ограниченной видимостью, участки концентрации ДТП).

Транспортные средства, задействованные при производстве дорожных работ необходимо оборудовать специальными световыми сигналами (проблесковыми маячками) желтого или оранжевого цвета.

**6. Требования к выполненным работам**

Приемка выполненных работ производится в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827.

По результатам текущего контроля состояния сооружений на автомобильной дороге принимается решение о приемке объекта или о необходимых доработках для устранения выявленных недостатков.

Геометрические параметры элементов обустройства автомобильной дороги должны соответствовать требованиям действующих законодательных, нормативных и методических документов.

**7. Требования к составлению исполнительной производственно-технической документации**

Подрядчик оформляет исполнительную документацию, представляющую собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение технических решений и фактическое положение объекта, его элементов в процессе выполнения работ по мере завершения определенных в ППР работ.

Основные формы производственно-технической исполнительной документации принять по приложению Г ГОСТ 32756-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ».

Форму общего журнала работ принять по Приложению № 1 к Техническому заданию.

Формы актов промежуточной приемки принять по приложению Д ГОСТ 32756-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ».

Шрифт (для печатного текста), используемый при заполнении форм исполнительной документации - Times New Roman. Цвет печатного текста - черный. Размер шрифта не менее 9 и не более 14.

Видоизменение форм, в том числе изменение шрифта (вида, размера, цвета), не допускается.

Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим выполнение работ. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, оформляемые в соответствии с требованиями документации, необходимой для выполнения работ (Приложение № 3 к Техническому заданию).

Освидетельствования работ, выполнение которых не может быть проверено в натуре (скрытые работы), оформляются актами приемки скрытых работ. Приемка скрытых работ производится по мере окончания отдельных видов работ или устройства конструктивных элементов, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах. Перечень скрытых работ, подлежащих приемке, определить ППР.

Приемка ответственных работ осуществляется в процессе выполнения работ по мере их готовности к сдаче (их окончания). Перечни конкретных видов работ, относящихся к той или иной промежуточной приемке выполненных работ определить ППР.

В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы:

а) исполнительные геодезические схемы, чертежи и т.д.;

б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

в) документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемых строительных материалов (изделий);

г) фотографический материал, отражающий весь ход выполнения работ от начала до завершения, формируемый в составе исполнительной документации на отдельных листах формата А-4 (по 2 фотографии на лист) с пояснительными надписями или прилагаемый к исполнительной документации в виде отдельно оформленного альбома. Объём фотоматериалов - минимум три фотографии на конструктивный элемент, на каждый акт скрытых работ: до начала выполнения работ, процесс выполнения работ, законченный конструктивный элемент;

д) иные документы, отражающие фактическое исполнение технических решений.

Акты приемки скрытых работ и приемки ответственных работ составляются в количестве, необходимом для получения каждой из сторон контракта одного экземпляра.

Акты приемки скрытых работ и акты приемки ответственных работ хранят в подрядной организации в составе комплекта исполнительной производственно-технической документации и передают вместе с ним комиссии при приемке объекта в эксплуатацию.

Проект производства работ (ППР) и комплект исполнительной документации предоставляется Заказчику в печатном и электронном виде в формате PDF по окончании выполнения работ.

|  |
| --- |
| **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ** |
| **на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в г. Благовещенске, Амурской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»** |

*(ведомости объёмов работ приложены к Контракту в виде отдельного файла(ов), являются его неотъемлемой частью)*

Приложение № 1

к Техническому заданию

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Наименование организации)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Наименование автомобильной дороги, искусственного сооружения) |

**ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ N \_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Начат     "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. | |
|  | | Окончен "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. | |
| Ответственный  за ведение журнала | |  | В журнале прошито  и пронумеровано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ стр. |
| Старший прораб (начальник участка) | |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | М.П. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Строительство (реконструкция) автомобильной дороги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за строительство объекта и ведение общего журнала работ (старший прораб, начальник участка) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | |
| Генеральная проектная организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Главный инженер проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |
| Муниципальный заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество руководителя | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | (подпись) |

Начало работ:

по плану \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фактически \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Окончание работ (ввод в эксплуатацию)

по плану \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фактически \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В журнале N \_\_\_\_\_\_\_\_ пронумеровано и прошнуровано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ страниц

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Руководитель подрядной организации | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата выдачи, печать) |  |

|  |
| --- |
|  |
| Основные показатели строящегося объекта (мощность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сметная стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Утверждающая инстанция и дата утверждения проектной документации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Субподрядные организации и выполняемые ими работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Отметки об изменениях, внесенных в проектно-сметную документацию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**УКАЗАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО ЖУРНАЛА РАБОТ**

1. Общий журнал работ является основным первичным производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, объемы, условия производства строительства (реконструкции), ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений и их качество.

2. Общий журнал ведется на строительстве (реконструкции), ремонте объекта ответственным лицом (старшим прорабом, прорабом) с первого дня работы; старший прораб (прораб) заполняет его лично (при односменном режиме работы) или поручает вести его начальникам смен (при 2-3 сменном режиме работы). Специализированные организации, отряды, бригады, выполняющие отдельные работы, ведут специальные журналы, которые по окончании этих видов работ передаются генеральной подрядной организации.

3. Общий журнал работ готовит и заполняет подрядная организация совместно с проектной организацией и Муниципальным заказчиком. Титульный лист заполняется до начала строительства (реконструкции), ремонта. Список инженерно-технического персонала, занятого на объекте, составляет руководитель строительной организации.

Систематические сведения о производстве работ (с начала и до завершения) должны записываться в разделе "Сведения о производстве работ".

Описание работ должно производиться по конструктивным элементам сооружения с указанием отметок и адреса. Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах производства работ, применяемых материалах, готовых изделиях и конструкциях, вынужденных простоях строительных машин (с указанием принятых мер), испытаниях оборудования, отступлениях от рабочих чертежей (с указанием причин) и их согласования, изменении расположения защитных и сигнальных ограждений, наличии и выполнении рабочих схем операционного контроля качества работ, исполнениях или переделках выполненных работ (с указанием виновных), а также метеорологических и других особых условиях производства работ.

4. Лица, осуществляющие контроль качества работ, свои замечания записывают в разделе "Сведения о производстве работ".

Лица, ответственные за организацию производственного контроля, должны проверять своевременность устранения выявленных дефектов и нарушений правил производства работ.

5. Общий журнал работ должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью генподрядной строительной организации, его выдавшей.

6. Запрещается вырывать листы из журнала и заменять их новыми.

**СПИСОК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА,**

**ЗАНЯТОГО НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, специальность, образование, участок работ | Дата начала работ на строительстве объекта | Отметка о получении разрешения на право производства работ, приказ назначения на должность | Дата окончания работ на строительстве объекта (N протокола) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

**ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РАБОТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование специального журнала и дата его выдачи | Организация, ведущая журнал, фамилия, инициалы и должность ответственного лица | Дата сдачи-приемки журнала и подписи должностных лиц |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

**ОПИСЬ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проектных документов и согласования по изменению проектных решений в ходе строительства | Шифр и номер документа | Дата и роспись в получении документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

**ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ**

**КОНСТРУКЦИЙ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование актов (с указанием места расположения конструкций и работ) | Дата подписания акта, фамилии, инициалы и должности подписавших | Подпись представителя технического надзора, принявшего работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

**СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата, смена | Место произ-  водства работ (ПК+...ПК) | Краткое описание работ и методы производства. Работы, выполняемые субподрядными организациями | Условия произ-  водства работ | Объем выполненных работ | Подпись ответствен-  ного лица | Замечания контроли-  рующих лиц, Ф.И.О., должность, дата | Отметка об испол-  нении (подпись, дата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**ВЕДОМОСТЬ ВЫДАННЫХ ПРЕДПИСАНИЙ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Наименование конструктивных частей и элементов, места их расположения со ссылкой на номера чертежей | Наименование нарушений проектных и нормативных документов | Должности и подписи лиц, выдавших предписание | Отметка об устранении нарушений, дата | Должность ответственного исполнителя | Подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Техническому заданию

**РЕГЛАМЕНТ ФОТОФИКСАЦИИ**

1. Понятия и определения

ФОТОФИКСАЦИЯ – процесс создания кадров.

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ – систематизированные и упорядоченные наборы кадров, содержащие дополнительную информацию.

КАДР – цифровое фотоизображение (снимок) в формате jpeg, снятый при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрицы в фотоаппарате или иного устройства, размером от 3,5 мегабайт, глубиной цвета 8 бит и разрешением 300 dpi.

JPEG —растровый графический формат, применяемый для хранения фотоизображений и подобных им изображений.

ОБЪЕКТ — участок дороги общего пользования местного значения, городской улицы или искусственное дорожное сооружение (мост, путепровод, тоннель, эстакада, труба, водоотводное устройство и др.).

РАКУРС — точка расположения фотоаппарата по отношению к объекту съемки, определяет положение всех предметов на фотографии.

КОМПОЗИЦИЯ — соотношение и расположение объектов в кадре.

АРХИВ ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ – комплект КАДРОВ в формате jpeg (не менее 20 шт.), объединённых в zip архив.

НАБОР КАДРОВ – комплект фотоизображений (не менее 20 шт.), объединенных в PDF ленту, отображающий ход выполнения работ, включающий дополнительную информацию согласно п.5.2, п.5.3 регламента.

2. Общие положения

2.1. Обязанность по осуществлению фотофиксации возлагается на Подрядчика.

2.2. Материалы фотофиксации являются обязательным приложением к еженедельному отчету.

2.3. Фотофиксация осуществляется представителем подрядчика с использованием фотоаппарата или иного устройства, позволяющего сделать кадр.

2.4. Фотофиксация должна осуществляться в светлое время суток.

2.5. Фотофиксация скрытых и дополнительных работ, обязательно осуществляется с использованием метрической сьемки т.е. с запечатлением пространственных характеристик объектов съемки (форма, размеры, положение).

3. Требования к фотофиксации

3.1. Фотофиксация должна осуществляться до и после работ, а также на всех стадиях выполнения работ с разных ракурсов.

3.2. Кадр должен быть выровнен по горизонтали, соотношение сторон 16:9, в цветном изображении.

3.3. Фотосъемка осуществляется на объекте с одного места, еженедельно на весь период выполнения работ.

В случае изменения строительной площадки, осуществляется выбор нового места съемки.

При последующем изменении места строительной площадки, определение места съемки выполняется аналогично.

3.4. Лицо, осуществившее фотофиксацию, обязано оценить качество сделанного кадра. В случае некачественной фотофиксации, данное лицо должно произвести повторную фотофиксацию с изменением параметров фотоаппарата или иного устройства, с применением дополнительного освещения, изменения масштаба съемки и прочее.

3.5. Не допускается:

3.5.1. Темное фото.

3.5.2. Засвеченное фото.

3.5.3. «Заваленный» горизонт.

3.5.4. Скриншоты и фото из «Яндекс Карт».

3.5.5. Фото через стекло автомобиля (и с видеорегистратора).

4. Фото ДО и ПОСЛЕ работ

4.1. При фотографировании объекта ДО и ПОСЛЕ необходимо снимать с одного ракурса. Объект должен быть запечатлен рядом с другим неизменяемым объектом (например, зданием, деревом)

4.2. До начала выполнения работ Подрядчик обеспечивает фотофиксацию объекта с количеством кадров не менее 50.

4.3. После завершения работ на объекте Подрядчик обязан выполнить фотофиксацию:

4.3.1. Дорожное покрытие на фотоснимках должно быть ровным, без трещин и ям (за исключением тех участков, где в момент съемки еще ведутся дорожные работы).

4.3.2. По возможности в кадре не должно быть рекламных конструкций.

4.3.3. На дорожном покрытии должна быть видна разметка (на введенном в эксплуатацию участке наличие временной разметки не допускается).

4.3.4. Не допускается фотографирование деформированных дорожных знаков и барьерного ограждения, наличие в кадре мусора и посторонних предметов.

4.3.5. Покрытие и обочины должно быть чистым (без следов загрязнения, луж и песка).

4.3.6. Не должно быть видно в кадре фотографа, осуществляющего фотофиксацию.

5. Оформление набора кадров и архива фотоизображения

5.1. Все кадры систематизируются и упорядочиваются подрядчиком путем формирования наборов кадров и архивов фотоизображений с указанием дополнительной информации в соответствии с п.5.2, п.5.3 данного Регламента.

5.2. Архивы фотоизображений должны содержать дополнительную информацию:

5.2.1. Полное наименование объекта.

5.2.2. Отчетный период, за который сформирован фотоотчет.

5.3. Наборы кадров должно содержать поле с дополнительной информацией (используя шрифт Times New Romans, размер 14).

5.3.1. Порядковый номер фотоизображения (верхний правый угол);

5.3.2. Дата и время фотоизображения (верхний левый угол);

5.3.3. Наименование видов работ (внизу по центру).

5.3.4. Размер 1 (одного) файла в электронном виде не должен превышать 50 Мб.

6. Обязанности подрядчика и заказчика

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. Предоставлять набор кадров и архив фотоизображения Муниципальному заказчику вместе с еженедельным отчетом.

6.1.2. Не позднее 5 рабочих дней с момента заключения Контракта, предоставить фотографический материал (количество фотографий не менее 50) в цветном формате на электронном носителе и на электронную почту guks-sekretar@mail.ru.

6.1.3. Обеспечить еженедельную фото фиксацию выполненных работ с отметкой даты производства снимка и каждый понедельник до 10-00 час. по местному времени Муниципального заказчика и направлять на адрес электронной почты Муниципального заказчика, указанный в Контракте, фотоотчет о выполненных работах на объекте (количество фотографий не менее 20) за отчетную неделю.

6.1.4. Осуществлять фотофиксацию в соответствии с Регламента.

6.1.5. По окончании выполнения работ предоставить фотографический материал (количество фотографии не менее 50) итоговых работ завершенного объекта в цветном формате на электронном носителе и на электронную почту guks-sekretar@mail.ru.

6.1.6. Представленный Подрядчиком набор кадров и архив фотоизображения должен быть качественным, выполненным в соответствии Регламентом.

6.2. Муниципальный заказчик обязан:

6.2.1. В течение 2 (двух) рабочих дней, со дня следующего за днем получения материалов фотофиксации, рассматривает полученные материалы и направляет подрядчику информацию о приемке/не приемке.

6.2.2. В случае неисполнения требований регламента фотофиксации Муниципальный заказчик не принимает представленный материал фотофиксации и обязанность Подрядчика считается не исполненной.

Приложение № 3

к Техническому заданию

**Перечень документации, необходимой для выполнения работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | СП 78.13330.2012 | Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги. |
| 2 | СП 34.13330.2021 | Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85\*Автомобильные дороги. |
| 3 | СП 126.13330.2017 | Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 |
| 4 | СП 46.13330.2012 | Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 |
| 5 | СП 35.13330.2011 | Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84\* |
| 6 | СП 45.13330.2017 | Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 |
| 7 | СП 48.13330.2019 | Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1) |
| 8 | СП 49.13330.2010 | СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования |
| 9 | СНиП 12-04-2002 | "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" |
| 10 | ГОСТ 25100-2020 | Грунты. Классификация |
| 11 | ГОСТ 25458-82 | Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 32755-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ |
| 13 | ГОСТ 32756-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ |
| 14 | ГОСТ 32948-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования |
| 15 | ГОСТ Р 52289-2019 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 16 | ГОСТ Р 52290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования. |
| 17 | МДС 12-29.2006 | Методические рекомендации по разработке и оформлению  технологической карты |
| 18 | МДС 12-81.2007 | Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ. |
| 19 | ОДМ 218.3.031-2013 | Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
| 20 | ОДМ 218.4.005-2010 | Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах |
| 21 | ОДМ 218.6.029-2017 | Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения |
| 22 | ТР ТС 014/2011 | Технический регламент Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог |
| 23 | ГОСТ Р 21.101-2020 | Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации |
| 24 | ГОСТ 21.701-2013 | Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог |
| 25 | Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 882н | "Об утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61780) |
| 26 | ГОСТ Р 58942-2020 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски |
| 27 | ГОСТ 25607-2009 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
| 28 | ГОСТ 23735-2014 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия |
| 29 | ГОСТ Р 59290-2021 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению входного и операционного контроля |
| 30 | ГОСТ Р 58397-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Правила производства работ. Оценка соответствия (с Изменением N 1) |
| 31 | ГОСТ 26633-2015 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
| 32 | СП 131.13330.2020 | Строительная климатология СНиП |
| 33 | ГОСТ 26804-86 | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия |
| 34 | ГОСТ 31994-2013 | Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования |
| 35 | ГОСТ Р 58406.10-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Правила проектирования |
| 36 | ГОСТ 33133-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования (с Поправкой) |
| 37 | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ |
| 38 | ГОСТ 8736-2014 | Песок для строительных работ. Технические условия |
| 39 | ГОСТ Р 58407.5-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный. Методы отбора проб из уплотненных слоев дорожной одежды |
| 40 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия |
| 41 | ГОСТ Р 58350-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения |
| 42 | ГОСТ 32758-2014 | Дороги автомобильные общего пользования  Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения |
| 43 | ОДМ 218.3.044-2015 | Требования к технологическим картам на выполнение дорожных работ |
| 44 | ОДН 218.3.039-2003 | Укрепление обочин автомобильных дорог (взамен ВСН 39-79) |
| 45 | ГОСТ Р 55052-2012 | Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия |
| 46 | ГОСТ 9.307-2021 | Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля |
| 48 | ГОСТ Р 51256-2018 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования |
| 49 | ГОСТ 32953-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования |
| 50 | ГОСТ 33151-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения |
| 51 | ГОСТ 32830-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования. |
| 52 | СТО НОСТРОЙ 2.25.99-2013 | Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 1. Трубы бетонные и железобетонные. Устройство и реконструкция |
| 53 | ГОСТ 32870-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Технические требования |
| 54 | ГОСТ 28013-98 | Растворы строительные. Общие технические условия (с Изменением N 1) |
| 55 | ГОСТ Р 52056-2003 | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия |
| 56 | ГОСТ Р 58400.1-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Технические условия с учетом температурного диапазона эксплуатации |
| 57 | ГОСТ Р 58400.2-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Технические условия с учетом уровней эксплуатационных транспортных нагрузок |
| 58 | ГОСТ Р 59120-2021 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования |
| 59 | ГОСТ Р 52132-2003 | Изделия из сетки для габионных конструкций. Технические условия |
| 60 | ОДМ 218.2.049-2015 | Рекомендации по проектированию и строительству габионных конструкций на автомобильных дорогах |
| 61 | ОДМ 218.2.078-2016 | Методические рекомендации по выбору конструкции укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог общего пользования |
| 62 | ГОСТ Р 52766-2007 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования (с Изменениями N 1, 2) |
| 63 | ГОСТ Р 52607-2006 | Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования |
| 64 | ГОСТ 23558-94 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия (с Изменениями N 1, 2) |
| 65 | ГОСТ Р 58406.2-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия (с Изменением N 1, с Поправкой) |
| 66 | ГОСТ Р 50970-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
| 67 | [ГОСТ 15150-69](http://docs.cntd.ru/document/1200003320) | [Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды](http://docs.cntd.ru/document/1200003320) (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |
| 68 | ГОСТ 32731-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля |
| 69 | ГОСТ 32867-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. Общие требования |
| 70 | ГОСТ Р 58442-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля заказчика и подрядчика |
| 71 | ГОСТ Р 58952.1-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования |
| 72 | ГОСТ 32703-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования (с Поправками, с Изменением N 1) |
| 73 | ГОСТ 32761-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования |
| 74 | СП 16.13330.2017 | "Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81\*" (с Поправкой, с Изменениями N 1, 2) |
| 75 | ГОСТ 32824-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования ( |
| 76 | ГОСТ Р 59200-2021 | Дороги автомобильные общего пользования. Мосты и трубы. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила |
| 77 | ГОСТ Р 59178-2021 | Дороги автомобильные общего пользования. Мосты и трубы. Правила производства работ. Оценка соответствия |
| 78 | ОДМ 218.2.087-2017 | Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из спиральновитых металлических гофрированных труб |
| 79 | ГОСТ 22690-2015 | Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля |
| 80 | ГОСТ 32943-2014 | Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к клеевым соединениям элементов усиления конструкций |
| 81 | ГОСТ 28570-2019 | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций |
| 82 | ГОСТ 31357-2007 | Смеси сухие строительные на цементом вяжущем. Общие технические условия |
| 83 | СП 70.13330.2012 | Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3, 4) |
| 84 | ГОСТ 32730-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования |
| 85 | ГОСТ 31108-2020 | Цементы общестроительные. Технические условия |
| 86 | ГОСТ Р 53172-2022 | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования |
| 87 | ГОСТ 32848-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования |
| 88 | ГОСТ 13015-2012 | Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения |
| 89 | ГОСТ 32945-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования |
| 90 | ГОСТ 32843-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования |
| 91 | ОДМ 218.2.001-2009 | Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из металлических гофрированных структур на автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных условий (дорожно-климатических зон) |
| 92 | СП 28.13330.2017 | "Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85" (с Изменениями N 1, 2, 3) |
| 93 | ГОСТ 32871-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Технические требования |
| 94 | ГОСТ Р 70072-2022 | Дороги автомобильные общего пользования. Мосты и трубы дорожные. Технические требования |
| 95 | ГОСТ 24297-2013 | Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля |
| 96 | ГОСТ Р 58351-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные фронтальные, удерживающие боковые комбинированные и удерживающие пешеходные. Общие технические требования. Методы испытаний и контроля. Правила применения |
| 97 | ГОСТ Р 52282-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний (с Изменением N 1) |
| 98 | ГОСТ Р 59201-2021 | Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила. |
| 99 | СП 42.13330.2016 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* (с Изменениями № 1, 2, 3, 4). |
| 100 | СП 32.13330.2018 | Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями № 1, 2, 3). |
| 101 | СП 396.1325800.2018 | Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования (с Изменениями № 1, 2). |

**Примечание***: В случае внесения изменений (в т.ч. утраты силы) в нормативные документы, в т.ч. нормативные документы, неучтенные в вышеуказанном перечне, руководствоваться действующими редакциями документов по мере вступления их в законную силу.*

Приложение № 4

к муниципальному контракту

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**АКТ**

**приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию законченного(ых) ремонтом участка (участков) автомобильной дороги и дорожных сооружений (форма)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование участка, с какого по какой километр, значение)

|  |  |
| --- | --- |
| Нас. пункт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. |

Комиссия, действующая на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать N и дату приказ)

в составе:

председателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, и., о.)

членов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должности, фамилии, и., о.)

произвела приемку работ, выполненных \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать организацию, выполнявшую работы)

в период с "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. по "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г

по\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта)

1. Предъявленный к приемке в эксплуатацию законченный ремонтом участок автомобильной дороги, мост (путепровод) и другое дорожное сооружение, имеет следующие показатели, представленные в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Общие |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Категория дороги |  |  |
| 2 | Протяженность | км |  |
| 3 | Ширина проезжей части | м |  |
| 4 | Ширина земляного полотна | м |  |
| 5 | Ширина обочины, |  |  |
|  | в том числе: укрепленной полосы | м |  |
|  | остановочной полосы | м |  |
| 6 | Число полос движения в двух направлениях | шт. |  |
| 7 | Искусственные сооружения: |  |  |
|  | - трубы | шт. |  |
|  | - мосты (перечень): | шт. |  |
|  | длина | м |  |
|  | габарит | м |  |
|  | класс нагрузки | А; НК |  |
|  | - путепроводы (перечень): | шт. |  |
|  | длина | м |  |
|  | габарит | м |  |
|  | класс нагрузки | А; НК |  |

1. На участке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ установлены предусмотренные элементы обустройства объекта, электроосвещение, а также оборудование, обеспечивающие требования по безопасности дорожного движения и др. (приложение - Акт о приемке пусконаладочных работ).

На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра объекта в натуре, контрольных измерений и испытаний комиссия установила следующее:

1. В процессе выполнения работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта производства работ, технических правил, согласованные с Муниципальным заказчиком:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(перечислить все выявленные отступления)

2. Полная сметная стоимость выполненных работ (по утвержденной сметой документации) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

3. Фактическая стоимость выполненных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

4. Заключение

Работы по\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта)

выполнены в полном объеме в соответствии с условиями Контракта, проектом производства работ, технических правил, СНиП, СП и ГОСТ.

**Решение комиссии**

Предъявленный к приемке участок автомобильной дороги

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование участка)

принять в эксплуатацию.

Примечание: Подробный перечень работ с указанием места производства, объемов, стоимости работ приводится в приложении к настоящему акту.

Акт составлен в \_\_\_\_\_\_ экземплярах, которые вручены или разосланы следующим организациям

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии |  |
|  | (подпись, фамилия, и., о.) |
| Члены комиссии |  |
|  | (подписи, фамилии, и., о.) |

Приложение № 1 к Акту

|  |
| --- |
|  |
| **Ведомость выполненных работ по** |
| **ремонту** **автомобильной дороги (участка автомобильной дороги)** |
|  |
|  |
| *наименование, адрес* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Место производства работ | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | | Сметная стоимость работ,  тыс. руб. | |
|  |  |  |  | по проекту | фактически выполненный на\_\_\_20\_\_г. | по проекту в ценах \_\_\_\_\_ | фактическая стоимость в ценах \_\_\_\_\_, в действующих ценах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Муниципальный заказчик |  | Подрядчик |
|  |  |  |
| *должность, ФИО, подпись, печать* |  | *должность, ФИО, подпись, печать* |

Приложение № 2 к Акту

**Ведомость контрольных измерений и испытаний, произведенных при приемке в эксплуатацию законченных ремонтом автомобильных** **дорог (участков автомобильных дорог) и дорожных сооружений**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| *наименование, адрес* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| в период с | |  | 20 |  | г. | по |  | 20 | |  | г. | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| N п/п | | Наименование измерений и испытаний | | Место измерений | | Данные контрольных проверок | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | по проекту | | | | фактически | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| Председатель комиссии | |  | | |  |  | | | | | |
|  | | *подпись* | | |  | *ФИО* | | | | | |
| Члены комиссии: | |  | | |  |  | | | | | |
|  | | *подпись* | | |  | *ФИО* | | | | | |
|  | | *подпись* | | |  | *ФИО* | | | | | |
|  | | *подпись* | | |  | *ФИО* | | | | | |

Примечания:  
 1. Объем контрольных измерений определяется комиссией в зависимости от объемов выполненных работ на принимаемом в эксплуатацию участке ремонта.  
 2. Комиссии могут использовать ведомости промеров, а также результаты операционного и приемочного контроля или, при необходимости, проводить дополнительные испытания и измерения по результатам визуального обследования (осмотра) принимаемого в эксплуатацию участка ремонта.

Приложение № 3 к Акту

**Акт №\_\_\_\_**

**о приемке пусконаладочных работ**

город\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Составлен представителями:

Муниципального заказчика

(должность, ф. и. о.)

Подрядчика

(должность, ф. и. о.)

в том, что «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

(наименование подрядной организации)

проводились пусконаладочные работы на

(наименование объекта)

В результате проведенных работ выполнено:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а электроустановки, прошедшие пусконаладочные работы и испытания в тестовом режиме, считать готовыми для предъявления приемочной комиссии и приемке в эксплуатацию.

К акту прилагаются: протокол №….

Представители Муниципального заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

Представители Подрядной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

Приложение № 4.1

к муниципальному контракту

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**АКТ**

**ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ (форма)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование участка, с какого по какой километр, значение)

|  |  |
| --- | --- |
| Нас. пункт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. |

Комиссия, действующая на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать N и дату приказ)

в составе:

председателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, и., о.)

членов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должности, фамилии, и., о.)

произвела приемку работ, выполненных \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать организацию, выполнявшую работы)

в период с «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. по «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г

по\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта)

На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра объекта в натуре, контрольных измерений и испытаний комиссия установила следующее:

1. В процессе выполнения работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта производства работ, технических правил, согласованные с заказчиком:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(перечислить все выявленные отступления)

2. Полная сметая стоимость выполненных работ (по утвержденной сметой документации) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

3. Фактическая стоимость выполненных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

4. Заключение

Работы по\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта)

выполнены в полном объеме в соответствии с условиями Контракта, проектом производства работ, технических правил, СНиП, СП и ГОСТ.

**Решение комиссии**

Предъявленный к приемке объект

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта)

принять в эксплуатацию.

Акт составлен в \_\_\_\_\_\_ экземплярах, которые вручены или разосланы следующим организациям

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии |  |
|  | (подпись, фамилия, и., о.) |
| Члены комиссии |  |
|  | (подписи, фамилии, и., о.) |

Приложение № 5

к муниципальному контракту

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ**  **(ФОРМА)** | |
|  | |
| (наименование объекта) | |
|  | |
| (полное наименование Подрядчика, юридический адрес, ИНН) | |
|  | |
| (N, дата муниципального контракта, на основании которого Подрядчик выполнял работы) | |
|  | |
|  | |
| (наименование работ, принятых Муниципальным заказчиком) | |
|  | |
|  |  |
| (дата составления, число, месяц, год) |  |

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

**Гарантийные сроки**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
| (полное наименование Подрядчика) |
| принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийного срока. |
| Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Муниципальным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | (Руководитель Подрядчика) | Подпись | (Фамилия, И.О.) |   **МП** |

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**АКТ**

**о выявленных дефектах на участке выполненных работ**

**(ФОРМА)**

предмет контракта

№ \_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

объект:

Вид выполненных работ:

Наименование подрядной организации, выполнившей работы, Ф.И.О. руководителя:

Наименование организации Муниципального заказчика:

На введенном в эксплуатацию объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года, в период действия гарантийных обязательств, принятых подрядной организацией; выявлены дефекты:

*(указать вид дефектов и брака; конструктивных элементов, объемы)*

Решение по способу устранения дефекта:

Срок ликвидации дефектов за счет средств подрядной организации:

*(по конструктивным элементам)*

Стоимость работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч рублей.

Муниципальный заказчик:

Эксплуатационная организация:

Подрядчик:

**Муниципальный заказчик Подрядчик**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**

**м.п. м.п.**

Приложение № 7

к муниципальному контракту

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [[1]](#footnote-1)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [[2]](#footnote-2)

ПРЕДПИСАНИЕ №[[3]](#footnote-3) / \_\_\_ / **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

об устранении нарушений правил производства дорожно-строительных работ

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Представитель Заказчика

(должность, ФИО представителя)

Наименование организации, выполняющей работы:

(полное название организации, Ф.И.О. руководителя)

|  |  |
| --- | --- |
| объект |  |
|  | (наименование и местоположение) |
| Конструктивный элемент |  |
|  | (наименование и местоположение) |
| Вид выполняемых работ |  |
|  | |
| (указать вид нарушений, дефекта и т.д.) | |
| ФИО производителя работ | |

На основании муниципального контракта от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

обязываю подрядчика в срок до « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. устранить выявленные замечания.

В случае неисполнения настоящего предписания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование подрядной организации)

будет привлечено к ответственности в соответствии с заключенным муниципальным контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящее предписание составлено на 1л.[[4]](#footnote-4) в 2 (двух) экз.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предписание выдано: | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | Предписание получено: | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
| Представитель Муниципального заказчика |  | Представитель Подрядчика |  |

Приложение № 8

к муниципальному контракту

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Форма 13

**ПРЕДПИСАНИЕ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [[5]](#footnote-5)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [[6]](#footnote-6)

**ПРЕДПИСАНИЕ** № **\_\_\_ / \_\_\_ /\_\_\_ /\_\_\_\_**

**о приостановке выполнения работ**

« » 20\_г.

Представитель заказчика

(должность, ФИО представителя)

Наименование организации, выполняющей работы:

(полное название организации, Ф.И.О. руководителя)

На основании Контракта от «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**ОБЯЗЫВАЮ:**

Подрядчика - **приостановить выполнение работы** в связи с нарушением требований  
нормативных документов, технического задания и технологических правил до устранения  
выявленных нарушений.

(указать вид нарушений**, д**ефекта и т.д.)

Контроль за устранением нарушений возложить на:

(указать ФИО и должность представителя Подрядчика)

Об исправлении нарушений, дефектов доложить:

в срок до «\_\_\_ » 20\_\_ г.

В случае неисполнения настоящего предписания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование подрядной организации)

будет привлечено к ответственности в соответствии с заключенным Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящее предписание составлено на 1л. в 2 (двух) экз.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предписание выдано: | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | Предписание получено: | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
| Представитель Муниципального заказчика |  | Представитель Подрядчика |  |

Приложение № 9

к муниципальному контракту

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**АКТ ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ**

об устранении недостатков, угрожающих безопасности дорожного движения от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_, выданного в ходе выполнения работ по контракту от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Комиссия в составе:

Представитель Муниципального заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Представитель Подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

провели совместный осмотр работ, отмеченных в предписании в ходе проведения проверки выполнения на участке автомобильной дороги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование автомобильной дороги)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  П№ п.п. | Перечень участков с отмеченными несоответствиями (замечаниями, дефектами, нарушениями),  км \_\_\_+\_\_\_ - км \_\_\_+\_\_\_ | Наименование замечаний (дефектов, нарушений) | Фактическое исполнение, устранено/ не устранено | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Результат: Несоответствия (замечания, дефекты, нарушения), отмеченные в Предписании устранены в установленные директивные сроки в полном объеме/частично/не устранены.

км \_\_\_+\_\_\_\_ - км \_\_\_+ \_\_\_.

По результатам осмотра установлено следующее:

Решение: Предписание считать исполненным в полном объеме/частично/не исполненным.

(не нужное зачеркнуть)

К Подрядчику применить/не применять санкции в соответствии с условиями

(не нужное зачеркнуть)

заключенного Контракта и действующим законодательством Российской Федерации.  
Представитель Муниципального заказчика: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (Ф.И.О)

Представитель Подрядчика: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (Ф.И.О)

\* - Акту присваивается номер Предписания, по которому производится осмотр.

Приложение № 10

к муниципальному контракту

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(форма)

**А К Т**

**о приемке выполненных работ № \_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Исправление № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Контракт

Наименование объекта

Место выполнения работ

Отчетный период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В соответствии с условиями контракта от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Подрядчиком фактически выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечены поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, а также изделий, конструкций и оборудования (далее - оборудование),   
а Заказчиком приняты указанные конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ (включая материалы   
и оборудование):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования1 | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена  за единицу измерения  без учета налога на добавленную стоимость, рублей | Стоимость, рублей1 | Страна происхождения оборудования2 |
| по порядку | позиции  по смете контракта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по акту стоимость без учета налога на добавленную стоимость |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма налога на добавленную стоимость  (ставка <N>%) |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по акту общая стоимость |  |  |  |  |  |

Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик | |  |  | Заказчик |  | |  | |  |
| Содержание операции (например,  "Работы выполнены в полном объеме") | | | | Содержание операции (например,  "Работы приняты в полном объеме") | | | | | |
| Дата сдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | Дата принятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| (должность) | | (ф. и. о.) | (подпись) | (должность) | | (ф. и. о.) | | (подпись) | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| (должность) | | (ф. и. о.) | (подпись) | (должность) | | (ф. и. о.) | | (подпись) | |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Иные лица, ответственные  за приемку выполненных работ | | | | | |
|  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  |  |  |  | (вид уполномоченного лица, должность (при наличии) | | (ф. и. о.) | | (подпись) | |
|  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  |  |  |  | (вид уполномоченного лица, должность (при наличии) | | (ф. и. о.) | | (подпись) | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Для целей ремонта указываются виды работ, затрат, оборудования в соответствии с проектом выполнения работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений или сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений на основании дефектной ведомости. Для оборудования в данной графе указывается стоимость без учета налога на добавленную стоимость и с учетом налога на добавленную стоимость.

2 Графа заполняется только для оборудования, которое подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 11

к муниципальному контракту

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(форма)

**А К Т**

**о приемке выполненных работ №** \_\_\_\_ **от** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исправление № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Инвестор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контракт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место выполнения работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчетный период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В соответствии с условиями контракта от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Подрядчиком фактически выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечены поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, а также изделий, конструкций и оборудования (далее - оборудование),   
а Заказчиком приняты указанные конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ (включая материалы   
и оборудование):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | | Наименование конструктив­ных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования1 | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена за единицу измерения без учета налога на добавленную стоимость, рублей | Стоимость без учета налога на добавленную стоимость, рублей | Налоговая ставка,  процентов | Сумма налога на добавленную стоимость, рублей | Стоимость  с учетом налога на добавленную стоимость, рублей | Страна происхождения оборудования2 |
| по поряд­ку | пози­ции по смете |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик | | |  |  | Заказчик | |  | |  | |  | |
| Содержание операции (например,  "Работы выполнены в полном объеме") | | | | | Содержание операции (например,  "Работы приняты в полном объеме") | | | | | | | |
| Дата сдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | Дата принятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  | | |
|  | | | | |  |  | |  | |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| (должность) | | | (ф. и. о.) | (подпись) | (должность) | | | (ф. и. о.) | | (подпись) | | |
|  | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| (должность) | | | (ф. и. о.) | (подпись) | (должность) | | | (ф. и. о.) | | (подпись) | | |
|  | | |  |  |  | | |  | |  | | |
|  |  |  | |  | Иные лица, ответственные за приемку выполненных работ | | | | | | | |
|  |  |  | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  | |  | (вид уполномоченного лица, должность  (при наличии) | | | (ф. и. о.) | | | | (подпись) |
|  |  |  | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  | |  | (вид уполномоченного лица, должность  (при наличии) | | | (ф. и. о.) | | | | (подпись) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Для целей ремонта указываются виды работ, затрат, оборудования в соответствии с проектом выполнения работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений или сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений на основании дефектной ведомости.

2 Указывается в случае, если в ходе выполняемых работ осуществляется поставка товара (оборудования), который в соответствии с законодательством Российской Федерации   
о бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 12

к муниципальному контракту

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(форма)

**А К Т**

**о приемке выполненных работ №** \_\_ **от** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исправление № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Инвестор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контракт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место выполнения работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчетный период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В соответствии с условиями контракта от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Подрядчиком фактически выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечены поставка, разгрузка, складирование и ранение материалов, а также изделий, конструкций и оборудования   
(далее - оборудование), а Заказчиком приняты указанные конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ (включая материалы и оборудование):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  по порядку | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования1 | Единица измерения | Коли-  чество (объем  работ) | Цена за единицу измерения без учета налога на добавленную стоимость, рублей | Цена контракта1,  рублей | Выполнено с начала выполнения работ | | Выполнено за отчетный период | | Страна происхождения оборудования2 |
| Количество (объем  работ) | Стоимость1,  рублей | Количество (объем работ) | Стоимость1,  рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту без учета налога на добавленную стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма налога на добавленную стоимость  (ставка <N>%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту общая стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма удержаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего к оплате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик | | |  |  | Заказчик | |  | |  | |  | |
| Содержание операции (например,  "Работы выполнены в полном объеме") | | | | | Содержание операции (например,  "Работы приняты в полном объеме") | | | | | | | |
| Дата сдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | Дата принятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  | | |
|  | | | | |  |  | |  | |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| (должность) | | | (ф. и. о.) | (подпись) | (должность) | | | (ф. и. о.) | | (подпись) | | |
|  | | |  |  |  | | |  | |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| (должность) | | | (ф. и. о.) | (подпись) | (должность) | | | (ф. и. о.) | | (подпись) | | |
|  | | |  |  |  | | |  | |  | | |
|  |  |  | |  | Иные лица, ответственные за приемку выполненных работ | | | | | | | |
|  |  |  | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  | |  | (вид уполномоченного лица, должность  (при наличии) | | | (ф. и. о.) | | | | (подпись) |
|  |  |  | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  | |  | (вид уполномоченного лица, должность  (при наличии) | | | (ф. и. о.) | | | | (подпись) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Для оборудования в данной графе указывается стоимость без учета налога на добавленную стоимость и с учетом налога на добавленную стоимость. Для целей ремонта указываются виды работ, затрат, оборудования в соответствии с проектом выполнения работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений или сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений на основании дефектной ведомости.

2 Графа заполняется только для оборудования, которое подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 13

к муниципальному контракту

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**РЕГЛАМЕНТ ОТБОРА ПРОБ (ОБРАЗЦОВ) МАТЕРИАЛОВ**

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ, РЕМОНТЕ И СОДЕРЖАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

**СОДЕРЖАНИЕ:**

|  |
| --- |
| 1. Область применения |
| 2. Термины и определения |
| 3. Требования к порядку отбора |
| 4. Правила оформления результатов отбора |
| 5. Требования к транспортированию |
| 6. Заключительные положения |
| Приложение № 1 |

1. **Область применения**
   1. Настоящий Регламент по отбору проб (образцов) материалов (далее - Регламент) устанавливает общие требования к порядку отбора, правила оформления результатов отбора и транспортированию проб материалов для проверки требуемого качества применяемых материалов организацией, осуществляющей строительный контроль или экспертно-лабораторный контроль, используемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается орган местного самоуправления)* на праве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается право владения)*.
   2. Требования Регламента являются обязательными для: заказчика, подрядных организаций (далее - Подрядчик), организаций, осуществляющих строительный контроль, экспертно-лабораторный контроль, авторский надзор - выполняющих работы по муниципальным контрактам (далее - контракт), заключенным с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается орган местного самоуправления)*.
   3. Регламент разработан с целью обеспечения достоверности предоставляемых проб материалов для испытаний, используемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается орган местного самоуправления)* на праве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается право владения)*.
2. **Термины и определения**
   1. Отбор образцов (проб) - процедура извлечения образцов (проб) продукции, представляющей объект оценки (подтверждения) соответствия.
3. **Требования к порядку отбора.**
   1. Отбор проб (образцов) материалов осуществляется комиссионно с участием представителей Заказчика, Подрядчика, организации, осуществляющей строительный контроль или экспертно-лабораторный контроль, авторский надзор (при наличии) с обязательным применением средств фотофиксации (не менее двух фотографий на одно место отбора). Масштаб фотоизображения (снимка) должен быть выбран с учетом визуализации привязки к месту отбора (например: пикетаж объекта). На детализированном фото должен четко просматриваться номер пломбы на упакованной пробе (образце).
   2. В случае отсутствия Подрядчика (контролируемого лица) или его представителя, при наличии надлежащего уведомления Подрядчика (контролируемого лица) о проведении отбора проб (образцов) материалов, отбор осуществляется с обязательным применением видеозаписи.
   3. В случае отсутствия Заказчика или его представителя в лице строительного контроля или экспертно-лабораторного контроля, авторского надзора, отбор проб не осуществляется.
   4. Заказчик, Подрядчик, организация, осуществляющая строительный контроль или экспертно-лабораторный контроль, авторский надзор (при наличии) должны соблюдать методы отбора проб в соответствии с нормативно-технической документацией.
   5. Пробы (образцы) материалов отбираются в количестве, предусмотренном утвержденными документами, регламентирующими правила отбора проб (образцов) и методы их исследований (испытаний) и измерений.
   6. При отборе вырубок (кернов) асфальтобетона из устроенных слоев дорожной одежды необходимо руководствоваться регламентом № 01-Р-А.О. утвержденным приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области от 03.07.2023 № 106-од.
   7. Отобранные пробы (образцы) упаковывают таким образом, чтобы сохранить целостность и свойства материалов до проведения испытаний. Горячая асфальтобетонная смесь отбирается в металлические емкости (при необходимости с крышкой) или другие емкости, обладающие достаточной прочностью и теплостойкостью, для транспортирования и хранения материала.
   8. Каждую пробу снабжают двумя этикетками (маркировкой) с обозначением пробы. Одну этикетку помещают внутрь упаковки, другую - на видном месте упаковки.
   9. Упакованная проба (образец) должна быть опломбирована с составлением акта отбора проб (образцов).
4. **Правила оформления результатов отбора.**
   1. Акты отбора проб оформляются и подписываются всеми членами комиссии при отборе всех проб строительных материалов, применяемых в процессе выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.
   2. Акты отбора заполняются от руки, с заполнением всех граф, предусмотренных формой акта отбора.
   3. Акты отбора должны иметь формат А4 (210x297 мм).
   4. Акты отбора делятся на три вида:

- акт отбора проб по форме Ф-1 оформляется для проб всех строительных материалов, отбираемых при выполнении работ (в том числе и при выполнении работ по строительному контролю, авторскому надзору и т.д.), за исключением отбора вырубок (кернов) из слоев покрытия или основания дорожной одежды, и изготовления контрольных образцов бетона, раствора и т.п.;

- акт отбора вырубок (кернов) по форме Ф-2 оформляется при отборе вырубок (кернов) из слоев покрытия или основания дорожной одежды;

- акт отбора контрольных образцов бетона по форме Ф-3 оформляется при отборе контрольных образцов бетона, цементно-песчаного раствора и других ремонтных составов, на основе минерального (неорганического) вяжущего.

4.5. Формы актов отбора приведены в приложении № 1 к настоящему регламенту.

1. **Требования к транспортированию.**
   1. При транспортировании отобранных проб (образцов) материалов должна быть обеспечена сохранность упаковки от механического повреждения и намокания. Также материал упаковки не должен стать причиной загрязнения пробы (образца).
   2. Отобранные асфальтобетонные образцы (керны) транспортируют и хранят с соответствующей маркировкой. В процессе транспортирования и хранения температура образцов должна быть в пределах от 0°С до 50°С. Несоблюдение указанного диапазона температур может повлиять на конечные свойства отобранных образцов, что недопустимо.
   3. Доставка проб в испытательную лабораторию осуществляется силами организации, осуществляющей строительный контроль или экспертно-лабораторный контроль.
   4. Пробы (образцы) материалов, доставляемые Подрядчиком, строительным контролем, при соблюдении п. 5.3 настоящего Регламента, должны быть доставлены в течение одного – двух дней с момента отбора, в зависимости от удаленности контролируемого объекта.
2. **Заключительные положения.**

6.1 Доставленные до лаборатории пробы (образцы) материалов, подлежат приемке сотрудниками лаборатории, в случае сохранения целостности упаковки, этикетки и пломбы.

6.2 При выявлении нарушения целостности упаковки и пломбы, а также не опломбированные пробы (образцы) материалов приемке для проведения испытаний не подлежат.

Приложение № 1

Форма Ф-1



Форма Ф-2

(наименование организации производившей отбор проб)

**Номер \_\_\_\_\_\_ дата регистрации при поступлении\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**АКТ № \_\_\_\_\_\_\_**

**отбора проб вырубок (кернов)**

« \_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**20\_\_\_\_г.**

|  |
| --- |
| Организация-производитель работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Объект строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  наименование а/дороги, участок, КМ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  наименование а/дороги, участок, КМ  Пробы вырубки (керны) отобраны размером \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_см,  согласно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Обозначение ГОСТ, СНиП и т.д.  Образцы отобраны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и снабжены этикетками  используемое оборудование  Условия отбора (температура воздуха, погодные условия):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Общие сведения: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маркировка | Место отбора  (км +, ПК +) | Слой  (верх/  нижн.) | Толщина | | Вид а/бетона | Марка,  тип а/б | Сцепление с нижележащим слоем  (удовл./неудовл.) |
| проект | факт |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

Места отбора кернов сразу после их отбора заделать равнопрочным материалом, предотвращающим водонасыщение материалов дорожной одежды и грунтов земляного полотна.

Настоящий акт составлен комиссией в составе:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование организации, должность представителя, Ф.И.О. подпись

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование организации, должность представителя, Ф.И.О. подпись

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование организации, должность представителя, Ф.И.О. подпись

Форма Ф-3

Строительная организация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Строительство (реконструкция, ремонт): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**АКТ №** \_\_\_\_

**об изготовлении контрольных образцов бетона**

Дата изготовления: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Маркировка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ; количество образцов \_\_\_\_\_\_шт

Размеры образцов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_см

Наименование конструктивного элемента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ карточки подбора состава бетона: \_\_\_\_\_\_\_\_

Класс прочности бетона на сжатие: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Водоцементное отношение В/Ц: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Осадка конуса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_см

Объем вовлеченного воздуха: \_\_\_\_%

Температура бетонной смеси на момент укладки: \_\_\_\_\_\_ ºС

Температура воздуха: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ºС

Укладка в формы и способ уплотнения: штыкование

Бетономешалка системы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Формы: стальные

Сроки распалубки образцов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Условия твердения образцов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Запись в журнале испытаний № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящий акт составлен:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Должность представителя, наименование организации* | *Фамилия И.О.* | *подпись* |
| *Должность представителя, наименование организации* | *Фамилия И.О.* | *подпись* |
| *Должность представителя, наименование организации* | *Фамилия И.О.* | *подпись* |

Приложение № 14

к муниципальному контракту

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ**  **о субподрядчиках, соисполнителях, заключивших с Подрядчиком договоры (форма)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование субподрядчика, соисполнителя | Реквизиты договора  (№ и дата) | Юридический и почтовый адреса, телефон, адрес электронной почты | Ф.И.О. руководителя | ИНН | КПП (при наличии) | Виды выполняемых работ | Стоимость выполняемых работ отдельно по каждому договору |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | | | | | | | |  |

Примечание: столбец 9 настоящей таблицы заполняется в виде дроби, в числителе которой указывается стоимость в руб., а в знаменателе - натуральные объемы в соответствующих единицах измерения.

Уполномоченное лицо Подрядчика **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**

1. *Указывается наименование Муниципального заказчика.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Указывается адрес, телефон Муниципального заказчика.* [↑](#footnote-ref-2)
3. - Предписанию присваивается номер в формате «№ 1/161/АД», где 1- номер по порядку, 161-номер Контракта. [↑](#footnote-ref-3)
4. - При оформлении предписания более чем на одном листе на каждом листе предписания, ставится виза подписывающих лиц, и дата выдачи настоящего предписания. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Указывается наименование Муниципального заказчика.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Указывается адрес, телефон Муниципального заказчика.* [↑](#footnote-ref-6)