Приложение № 4 к Контракту

от ____________.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения (Капитальный ремонт кровельного покрытия (Литер 5)

(Приморский край, г.Владивосток, ул.Садовая, д.22)

| № п/п | Наименование вида работ | Срок выполнения работ | Этап исполнения контракта | Срок исполнения этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Демонтажные работы (Разборка покрытий кровли, вывоз и утилизация материалов разборки - 50%, вывоз существующего мусора). - Капитальный ремонт 50% крыши - Обработка строительных отходов | с даты заключения контракта по 31.07.2025 | 1 этап | с даты заключения контракта по 08.09.2025 |
| 2 | - Демонтажные работы (Разборка покрытий кровли, вывоз и утилизация материалов разборки - 50%) - Капитальный ремонт 50% крыши, устройство пожарной лестницы - Обработка строительных отходов | с 01.08.2025 по 10.09.2025 | 2 этап | с 01.08.2025 по 17.10.2025 |

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| _______________________________ | _______________________________ |
| __ _____________ 2025г. | __ _____________ 2025г. |